OBSAH :

1. Základní údaje

1.l.   Údaje o projektu

1.2.  Rozsah studie

1.3.  Projektové podklady

2. Navrhované řešení

2.1.  Současný stav, širší vztahy

2.2.  Navrhované řešení

2.3.  Harmonogram prací

3. Technologie vegetačních úprav

3.1. Předvýsadbové úpravy

3.2. Výsadby stromů

3.3. Výsadby zapojených keřů a okrasných trav

3.4. Založení trávníku

3.5. Mobiliář

4. Ochranná opatření u stávajících dřevin

5. Povýsadbová péče

5.1. Stromy

5.2. Zapojené trvalkové a keřové výsadby

5.3. Trávník

1. Základní údaje

1.1 Údaje o projektu

Investor :             Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Vypracoval:         Vratislava Mlejnková, DiS. – zahradní a krajinná tvorba

Chvatěruby 77, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavba :                Revitalizace parku

Adresa :               Švermova ul., 417 25 Lahošť, parcely č. 7 a 409/1, K.ú. Lahošť

1.2  Rozsah

- Fotodokumentace současného stavu

- Inventarizace – kategorie dřevin

- Plán kácení – hodnocení dřevin

- Studie nového řešení

- Osazovací plán

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

- Rozpočet

1.3  Projektové podklady

-  situace – stávající stav

-  podklady z katastru nemovitostí

-  osobní konzultace se zástupci obce

2. Návrh řešení

2.1. Současný stav

2.1.1. Charakteristika území – širší vazby

Dle biografického členění území spadá do mosteckého regionu (Culek a spol.). Tento bioregion tvoří výrazná pánevní sníženina téměř shodná s geomorfologickým celkem Mostecká pánev. Náleží k nejteplejším a nejsušším oblastem v republice. Převažuje

2. vegetační stupeň buko-dubový v jeho xerické variantě (bez buku). Potenciální vegetaci tvoří dubohabrové háje.

Vlivem Krušných hor se uplatňuje srážkový stín. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 500mm, průměrná roční teplota kolem 8,5st. C.

Území se nachází ve východní části mosteckého bioregionu. Z geologického hlediska převládají svrchnokřídové sedimenty charakteru slínů , slínovců a jílovců, které byly v okolí obce těženy. Na četných místech katastru jsou stopy po těžbě jílovitých vápenců, křemenců i hnědého uhlí.

Osídlení je starého data s dlouhodobým vlivem na biotu. Dokládá to nález bronzového pokladu z doby 3. až 2. století před n.l. První písemná zmínka o obci Lahošť u Duchcova je ze 14. a 15. století, kdy obec náležela k hradu Osek Riesenburg.

Při osvobození v květnu 1945 bylo v obci asi 1% Čechů, asi 2% ze smíšených českoněmeckých manželství a asi 1% různých jiných národností. 96% obyvatel bylo německé národnosti. V současné době žije v obci asi 86% obyvatel Čechů a si 10% obyvatel slovenské národnosti, 2% obyvatel rómské národnosti  a asi 2% národnosti německé.

2.1.2.  Stav zeleně v řešeném území

Zeleň v řešeném území je z velké části řešena nekoncepčně a nahodile. Ani zdravotní stav většiny jedinců není ideální. Je patrné, že park nebyl tvořen s jednotnou vizí

a komplexně. Svědčí o tom druhové složení stromů a keřů. Převládají jehličnaté stromy - stříbrný smrk (Picea pungens), z listnatých - lípa (Tilia), smuteční vrba (Salix alba Tristis) a nahodile vmísení jednotlivci –  třešeň (Prunus), dřezovec (Gleditsia triacanthos), borovice (Pinus ) ale i zeravy (Thuja occidentalis). Keřové patro je tvořeno prořídlým živým plotem z pámelníku (Symphoricarpos), zimolézu (Lonicera) a svídy (Cornus) a přerostlými jedinci keřů  (jasmín nepravý) Philadelphus, tavolník (Spiraea) a zlatice (Forsythia).

Velká většina stromů a keřů spadá do 3. a 4. sadovnické kategorie – průměrná a podprůměrná sadovnická hodnota. Tyto dřeviny jsou z dlouhodobého hlediska neperspektivní.

Vyskytují se zde i koncepčně,  a po vhodném arboristickém zásahu perspektivní stromy jako – lípy  (Tilia cordata), které vytvoří vhodnou kostru pro nové sadovnické řešení zeleně.

Zdůvodnění potřeby realizace opatření.

Primárním cílem projektu je revitalizovat park ve Švermově ulici tak, aby skladba zeleně byla taxonomicky vhodná a odpovídala prostředí jako celku, a současně došlo na dotčeném místě k posílení funkčnosti a biodiverzity. Sekundárním cílem projektu je zvýšit atraktivitu centra obce a poskytnou obyvatelům obce příjemné a dostupné relaxační prostředí.

Realizace projektu vede k vytvoření – resp. Obnově funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídlení zeleně, přičemž současně lze potvrdit i podporu biodiverzity, přičemž takto revitalizovaná sídelní zeleň zároveň zvyšuje retenční potenciál sídelního prostředí a zpomaluje odtok srážkové vody.

2.2. Navrhované řešení

Řešené území je velice cenným prostorem v centrální části obce a cílem navrhovaného řešení je proto  vytvořit zde přehledné, příjemné prostředí, které by splňovalo současné požadavky na estetiku i funkčnost. Vzhledem k tomu, že v obci není přímo definováno náměstí (náves) se všemi atributy, měla by navrhovaná koncepce zdůraznit tento frekventovaný střed obce a vytvořit prostředí, které by podpořilo jeho využití  a vyhledávání nejen místními obyvateli. Prostor bude odlehčen, vytvořena zde budou nová, zajímavá místa a  vznikne atraktivní  pohledová osa ze Švermovy ulice směrem přes potok k obnovené kapličce.

2.2.1. Kácení

Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu velké části stávajících stromů a zároveň nutnosti uvolnit  prostor pro nové řešení zeleně bude přistoupeno ke kácení některých stromů a odstranění keřů. (viz. přehled - Stromy určené ke kácení ).

Kácení bude provedeno odbornou firmou s odstraněním pařezů s kořenovými náběhy. (nestačí odfrézování pařezů). Toto je nutné s ohledem na další zpracování půdy – vytvoření nových cestních sítí a následujícíh výsadeb. Vzniklé jámy po kořenech budou zasypány zeminou a upraveny do roviny.

2.2.2. Cestní síť

Základním pilířem je vytýčení cestní sítě a její propojení  s navazujícími komunikacemi.

Původní cestní síť – obvodový chodník i cesty v parku z betonových dlaždic  budou odstraněny i s podsypem, aby tak vznikl prostor k vytvoření cest nových.

Obvodový chodník (Švermova ul.) a dolní  osu parku protne  nově vytvořený chodník ze zámkové dlažby (2 a 1,8 m šířka), který bude kopírovat trasu původního chodníku.

Nově vytvořené  cesty s mlatovým povrchem (1,2m šířka) potom propojí odpočinkové partery s trvalkovými záhony, s okolními přilehlými komunikacemi.

Chodníky ze zámkové dlažby (sv.šedé barvy) a manipulační plocha ze zatravňovacích dlaždic budou lemovány betonovými obrubníky. Mlatové cesty a partery  ocelovou pásovinou

tloušťky 5mm a 10 cm výšky s navařenými roxory pro důkladné ukotvení. Finální vrstva mlatové cesty bude tvořena drceným kamenivem sv. šedé barvy, aby korespondovala s barvou chodníkové dlažby. Při vzniku obou komunikací bude kladen důraz na dodržení technologických postupů dle příslušných norem.

2.2.3. Zeleň

Ke stromům, které zde budou ponechány – lípa srdčita (Tilia cordata) - 6 ks, dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) - 1ks  a smuteční vrba (Salix alba ´Tristis´) – 1ks  přibudou skupiny již vzrostlých listnatých  stromů (velikost 14 -16 obvod kmene). Vznikne tak v budoucnu atraktivní prostor se střídajícím se světlem stínem, vybízející k pobytu a odpočinku.

Nově vzniklé odpočinkové partery – kruhovy s mlatovým povrchem a půlkruhový, tvořený cestou s lavičkami.

Centrální kruhový parter bude ve svém středu osázen růžemi a trvalkami. Na mlatovém povrchu poslouží k odpočinku nové lavičky. Obvod bude mezi přiléhajícími cestami lemován stříhaným živým plotem z ptačího zobu (Ligustrum).

Do protilehlého půlkruhového parteru budou vloženy trvalkovo-keřové záhony se souvislým zapojeným osázením (okrasné trávy, růže). Použité rostliny budou tvořit celoročně zajímavou pohledovou kulisu (květy, plody). I zde budou umístěny parkové lavičky.

Z východní strany přiléhající nově vzniklý manipulační prostor bude pohledově oddělen živým plotem.

Obdélníkový záhon směřem k potoku vytvoří částečně odclonění sousední zahrady.Osázen bude nízkými růžemi a vtroušenými vyššími keři (černý jeřáb).

Trojúhelníkový parčík na západní straně bude zachován ve stávajícím stavu, pouze s odstraněním stávajících jehličnanů (Picea pungens – 2ks). Bude zde provedena kompletní rekonstrukce trávníku.

Záhony s trvalkami a nízkými keři budou zamulčovány drceným štěrkem frakce 8 – 16

sv. šedé barvy ve vrstvě cca 8 cm.

Záhony s živými ploty a obdélníkový záhon budou zamulčovány mulčovací kůrou o vrstvě 10cm.

V návaznosti na biologické posouzení lokality zpracovnané Ing. Pavlem Jarošem Ph.D. 1.6.2020  byla při řešení parku zapracována následující opatření:

V rámci kácení  původních stromů a keřů nebude odstraněna převislá vrba (Salix alba   Tristis - č.157 v JZ rohu pozemku, jak bylo původně uvažováno. Bude pouze z bezpečnostních důvodů  redukována  její koruna.

Některé druhy vzrostlých keřů budou ponechány  (Forzythia intermedila 3ks - s2 pod  modřínem k pokácení  a Philadelphus coronarius 2ks – s4 – vedle vrby k pokácení a druhý přes stávající chodníček od něj)  jako úkryty a hnízdiště pro drobné  ptactvo.

Na stromy budou umístěny budky pro hnízdění ptactva . Pro drobné druhy budou umístěny budky typu sýkorníků (3ks) s vletovým otvorem 2,7 – 3,4 mm a pro větší druhy (špaček) budou místěny budky (2ks) s rozměry otvoru  45 až 50mm. Další parametry budek viz. návrh opatření v biologickém posudku. Budky budou instalovány minimálně jednu sezónu dopředu.

Tato opatření sníži negativní vliv na místní  biologickou diverzitu v době, než dojde k zapojení nově vysazeného porostu.

Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci.

- Vzhledem k charakteru projektu jsou jakékoliv negativní vlivy v průběhu realizace opatření nerelevantní, neboť projekt neobsahuje žádné náročné části stavebních prací, nezasuje svým charakterem do žádné činnosti obce ani do života obyvatel ve smyslu negativních dopadů.

- V průběhu realizace akce bude jen částečně omezen provoz na přilehlých přístupových bodech do parku, ale toto dočasné omezení není považováno za nijak negativní vliv v rámci řešeného projektu.

- Realizace akce nevyžaduje žádná opatření ze strany stavebního úřadu.

- Ve své podstatě lze tedy uvažovat o možných negativních vlivech v průběhu realizace akce a především pak po dobu udržitelnosti ve smyslu – nevhodných klimatických podmínek – tento negativní vliv je však eliminován vhodně nastaveným časovým harmonogramem akce, který plně akcentuje na obvyklé klimatické podmínky v průběhu realizace projektu, v dané době v čase a místě obvyklém počasí.

- A další negativní vliv by mohl být nežádoucí vandalismus – toto riziko je však rovněž eliminováno a to tím, že v obci je instalován bezpečnostní kamerový systém, který bude veřejné prostranství v místě realizace projektu řádně monitorovat, tudíž lez předpokládat, že i případné hrozby vandalů jsou tímto opatřením minimalizovány. Pro případné možné přestupky bude veškerý pořízený majetek řádně pojištěn.

2.3. Harmonogram prací

I. Etapa

V první fázi je nutné provést v dané oblasti odstranění původní cestní sítě – chodníky z betonových dlaždic včetně jejich lože a připravit prostor pro kácení.

II. Etapa

Kácení  stromů a odstranění keřů včetně kořenů (dle přiložené dokumentace) a hrubá modelace terénu pro následující  úpravy.

III. Etapa

Vybudování nové cestní sítě. Mlatové cesty a parter  pouze ve stadiu vytýčení pásovinou   a vytvoření lože, aby nedošlo k poškození finálního povrchu při výsadbových pracech.

IV. Etapa

Vlastní výsadby. Nejprve bude provedeno vytýčení vlastních výsadeb dle projektové dokumentace. Následně budou realizovány výsadby vzrostlých stromů  a vysazeny

trvalkovo-keřové záhony do pásovinou vyznačených záhonů. Výsadby budou zamulčovány štěrkem a mulčovací kůrou. Založeny budou také kompletně trávníkové plochy.

V závěrečné fázi bude zhotoven finální mlatový povrch z drceného kameniva.

Časová realizace projektu vychází z předpokladu, že dojde k uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem do konce 9/2020.

Následně bude zahájeno provádění díla, s tím, že bude plně respektována vegetační doba rostlin.

1. Předání staveniště k realizaci – určí se doba vytyčení inženýrských sítí, termíny kontrolních dnů a zadavatel určí plochu k uskladnění dřevní hmoty – ta bude následně zpracována štěpkovačem a poté zkompostována.

2. kácení – od listopadu do 15. března

3. Výsadba listnatých stromů a solidních keřů od listopadu do 15. března

4. Založení záhonů – březen – květen

5. Založení trávníků do 15.května

6. Osazení technických prvků do 15.května

7. Kontrola celé realizace a dohoda o 3 leté následné péči do konce května

8. Dokončovací a rozvojová péče po výsadbě po dobu minimálně 3 roky

- průběžná zálivka stromů, keřů a záhonů během celého roku – cca 8x za rok

- odplevelování zálivkových mís solitérních dřevin, plošných výsadeb a záhonů

- kontrola vegetačních prvků technických dozorem v 1.polovině září

- kontrola porostů technickým dozorem v září ve 3. roce „dokončovací péče“

- technický dozor určí, zda se bude pokračovat v dokončovací péči, zda se odtsraní kůly u stromů.

Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče, alespoň 3 roky po založení, spočívající především v pravidelné dostatečné zálivce. Pravidelná zálivka stromů je prováděna s ohledem na konkrétní roční období a množství srážek. Zálivka musí být vydatná v delších časových intervalech. Nesmí docházet k trvalejšímu zamokření dřevin ani k dlouhodobějšímu proschnutí výsadbové jámy. Po dvou letech po výsadbě je možné zálivku omezit na minimum. Je třeba zajistit pravidelné přihnojování (způsob a četnost hnojení aplikovat dle potřeb jednotlivých druhů rostlin) a odplevelování výsadeb.

3. Technologie založení vegetačních úprav

3.1. Výsadby stromů

Všechny stromy budou vysazovány v kmenném tvaru (alejový strom)  s minimální podchozí výškou koruny 2,2 m., obvod kmene 14 – 16cm. Stromy budou zapěstovány

v I. jakosti, s balem, bez zjevných poškození kmene a koruny. Kotvení na 3 kůly s příčkami

a úvazky se zamulčovanou zálivkovou mísou. Kmen bude ošetřen nátěrem proti okusu a plísňovým onemocněním.

Objem vykopaných jam bude tvořit cca 1,5 násobek velikosti balu. Zemina bude obohacena z 50% kvalitním substrátem. Ke každému balu bude použito 5 tablet pomalu rozpustného hnojiva Silvamix. Po výsadbě bude provedena zálivka cca 40 – 50 l ke stromu. Výsadby budou realizovány odbornou zahradnickou firmou, která bude ručit za jejich kvalitu a stabilitu ukotvení.

3.3. Výsadby zapojených záhonů trvalek, keřů a okrasných trav.

K výsadbě budou použity rostliny z kontejnerů velikosti 2 a 3 litry. Rostliny budou dobře prokořenělé, výsadba proběhne do odplevelené půdy s přidáním 2 tablet hnojiva Silvamix k rostlině. Následně budou plochy zamulčovány vrstvou štěrku frakce 8 – 18mm tloušťky 8 cm nebo mulčovací kůrou o vrstvě 10cm.

3.4. Založení trávníku.

Technologický postup při zakládání trávníku:

- Po chemickém odplevelení půdy následuje zkypření půdy rotavátorem

- Odstranění kamenů, betonu a zbytků kořenů

- Jemná modelace terénu hráběmi či strojově do roviny

- Uválcování půdy

- Vlastní výsev – 30g travního semene /m2  (směs Park) – strojem – sypacím vozíkem nejlépe do kříže

- Zapravení semene do půdy – hráběmi a následné zaválcování

- Závlaha – jemný proud vody, aby se semeno nevyplavilo, semeno nesmí po vzklíčení vyschnout

- Provedení první seče – výška trávníku 8 až 10 cm nabroušeným ostřím sekačky

Při realizaci  sadových úprav bude postupováno v souladu s příslušnými normami: ČSN

83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační  plochy, ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9031

Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.

4. Ochranná opatření u stávajících stromů

Terénní úpravy budou prováděny s ohledem na stávající úroveň kořenového prostoru stromů, tak aby nedošlo k navážce, případně aby byla minimální. Kmeny stromů budou opatřeny bedněním proti mechanickému poškození do výšky minimálně 2m. Bednění se musí připevnit bez poškození stromu, vůči stromu se musí vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. V kořenovém prostoru nebude skladován žádný stavební materiál ani zemina z pozemku.

Bude postupováno v souladu se schválenými standardy péče o přírodu a krajinu: Arboristické standardy Řada A : Ochrana dřevin při stavební činnosti  SPPK A01 002:2017

Na základě těchto standardů bude stanoven po celou dobu stavby odborný dozor pro ochranu dřevin, který bude dohlížet na dodržování předepsaných postupů a technologií.

5. Povýsadbová péče

5.1. Stromy

Součástí výsadby je tzv. výchovný řez, který slouží k založení pravidelného tvaru koruny.

Po dobu ponechání úvazků (cca 3 roky po výsadbě) je nutné kontrolovat jejich upevnění a pokud je potřeba, úvazky  povolit, aby nezarůstaly do kmene. U mladých stromů je třeba především v letních měsících dbát na vydatné zalévání. Lépe zalévat méně častěji, ale vydatněji – cca 50l / strom jednorázově.  Intervaly zálivek se budou odvíjet od stavu srážek.

Pro usnadnění zálivky v horkých  dnech beze srážek budou použity tzv. zálivkové vaky

(po dobu cca 2 roky),  ze kterých se voda pozvolna uvolňuje 1 až 2 dny a postupně proniká do kořenového systému rostliny. Zálivkovou mísu je dobré maximálně udržovat v bezplevelném stavu a v případě potřeby doplnit mulčovací kůru, která slouží k udržení vlhkého substrátu.

  - Zapojené keřové výsadby

Mladé  keřové výsadby je potřeba především při zakořeňování zalévat. V době než se keře zapojí je nutné  odplevelování - min. 3 - 5x ročně. Výsadby živých plotů (ptačé zob) stříháme 2x do roka a ořechokřídlec 1x - zjara maximálně zakrátíme.  Ozdobné trávy můžeme svázat na zimu (efektní) a na jaře je střihneme u země.

5.3. Trávník

Intenzívně udržovaný trávník je nutné pravidelně sekat (1x za dva týdny), hnojit (2x ročně) a vertikutovat (1x ročně) V letních měsících není nezbytné sekat trávník v krátkých intervalech a příliš nízko, aby nedocházelo k přílišnému vysoušení. Před zimou je vhodné z trávníku vyhrabat spadané listí.

Návrh péče o výsadby po dobu udržitelnosti:

V prvních letech až do věkového stádia dospívání stromů je prováděn odborný výchovný řez (viz. oborové standardy). Interval jednotlivých zásahů výchovného řezu je maximálně 2-3 roky. Dále je u nových výsadeb průběžně kontrolováno ukotvení (případně znovuuvázání úvazku nebo oprava kůlové opěrné konstrukce). Po roce až dvou letech je povolen úvazek (záleží na rychlosti růstu stromu) a po třech až čtyřech letech se odstraní celý kotvící systém.

V okolí keřů je nutné pravidelně odstraňovat plevel a obnovovat  mulčovací vrstvu po dobu alespoň třech let. Odumřelé dřeviny jsou nahrazeny novými. U keřů se v intervalu 3-5 let prováděn řez dle oborových standardů.

Technologický postup instalace mobiliáře

Lavičky jsou z kovových  jeklovýchprofilů 60 mm x 40 mm s dřevěnými posezením i opěradly. Budou zabudovány do otvorů 30 cm x 30 cm a hloubky 50 cm a následně zabetonovány . Kovové i dřevěné prvky budou opatřeny nátěry. Odpadkové koše budou osazeny rovněž obvyklým způsobem a to mezi jednotlivými 6 lavičkami.

Názorný obrázek: