**OSNOVA HARMONOGRAMU**

**k plnění zakázky**

**„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE“**

Harmonogram, který bude vybraný dodavatel předkládat zadavateli před podpisem smlouvy o dílo, musí zahrnovat minimálně tyto údaje s grafickým znázorněním a uvedením času plnění v konkrétních datumech.

1. Převzetí staveniště
2. Oznámení KHS o termínu odstraňování azbestu
3. Pasportizace příjezdových komunikací a ploch
4. Pasportizace vymezeného území pro staveniště včetně objektů a bezprostředně sousedících ploch dotčených odstraňováním stavby
5. Projednání DIO a DIR
6. Zařízení staveniště
7. Předání aktualizovaného demoličního plánu Objednateli
8. Odstranění azbestu
9. Provedení demontáže ocelových konstrukcí
10. Dokončení demoličních prací
11. Výškové geodetické zaměření pláně po dokončení DÍLA s vytyčením podzemních sítí
12. Předání a převzetí DÍLA