**NÁVRH SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: ……………………….

číslo smlouvy zhotovitele: ……………………….

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

**Město Hranice**

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

Kontaktní osoba: Iveta Tomášková, referent odboru majetkového a právního

Tel.: 581 828 242

E-mail: iveta.tomaskova@mesto-hranice.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Chmelařová, vedoucí odboru majetkového a právního

Tel.: 581 828 230

E-mail: dagmar.chmelarova@mesto-hranice.cz

(dále jen „**objednatel“**)

a

……………………….

se sídlem: ……………………….

IČO: ……………………….

DIČ: ……………………….

Zapsaný: ……………………….

Zastoupený: ……………………….

Bankovní spojení: ……………………….

Číslo účtu: ……………………….

Kontaktní osoba: ……………………….

Tel.: ……………………….

E-mail: ……………………….

(dále jen **„zhotovitel“**)

Název akce:

**„Oprava fasády a výměna klempířských prvků objektu č.p. 1 Pernštejnské nám., Hranice - PD“**

**Prohlášení účastníků**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

* 1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo nazvané **„Oprava fasády a výměna klempířských prvků objektu č.p. 1 Pernštejnské nám., Hranice - PD“** (dále také „dílo“). **Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace** pro stavební záměr v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, včetně vypracování položkového rozpočtu, slepého rozpočtu a výkazu výměr.

Na objektu č.p. 1 Pernštejnské nám., Hranice – provozní budova MěÚ Hranice, bude provedena opravy fasády vyjma věže a výměna klempířských prvků.

 Předmětem díla jsou činnosti spočívající v:

1. zaměření stávajícího stavu
2. zpracování projektové dokumentace pro stavební záměr v rozsahu dokumentace pro provedení stavby
3. zpracování výkazu výměr + slepého rozpočtu a položkového rozpočtu
4. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního záměru

**Ad a)** Zhotovitel zajistí skutečné **zaměření** stávajícího stavu.

**Ad b)** Zpracování **projektové dokumentace** pro stavební záměr v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

V průběhu zpracování projektové dokumentace proběhne minimálně 2x projednání návrhu řešení se zástupcem objednatele. Projektem navržené řešení bude zpracováno v souladu s podmínkami a oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.

**Ad c)** Součástí projektové dokumentace bude i zpracování **výkazu výměr + slepého rozpočtu a položkového rozpočtu.** Rozpočet (i slepý rozpočet) a výkaz výměr budou členěny na samostatné části.

**Ad d)** Zhotovitel zajistí **inženýrskou činnost**  pro vydání pravomocného stavebního záměru. Inženýrská činnost zahrnuje zajištění všech vyjádření, souhlasů, rozhodnutí, stanovisek dotčených orgánů, správců sítí potřebných pro vydání pravomocných rozhodnutí, povolení.

* 1. **Autorský dozor** zahrnujekomplexní autorský dozorv průběhu realizace stavby, budou prováděny zejména následující smluvní výkony:
	2. účast na odevzdání staveniště zhotoviteli;
	3. kontrolu dodržení dokumentace s poskytováním vysvětlení potřebných pro

plynulost výstavby;

* 1. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace,

zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;

* 1. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti

projednávané dokumentaci;

* 1. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového

plánu výstavby;

* 1. průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů;
	2. účast na kontrolních dnech;
	3. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části;
	4. dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Cena stanovená za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady spojené s činností autorského dozoru včetně jízdného, pracovních náhrad, telefonních hovorů, doby strávené na cestě aj.

Délka výkonu autorského dozoru bude stanovena příchodem na staveniště a odchodem ze staveniště. Toto bude vyznačeno ve stavebním deníku.

Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván v případě realizace stavebních prací na vyzvání objednatele, a to na základě následně uzavřené samostatné Příkazní smlouvy.

* 1. Zapracování případných úprav předmětu plnění nezakládá nárok na navýšení nabídkové ceny.
	2. Součástí zakázky je projednání projektové dokumentace se zástupci města v pracovních skupinách (předpoklad 2 x – podklady pro projednávání budou předány min. 7 dní před termínem pojednávání a to 1x v písemné podobě a 1 x v digitální podobě), zapracování případně navržených úprav, náklady spojené s projednáváním (např. poštovné, poplatky, cestovné atd.), včetně účasti na jednáních svolaných stavebním úřadem, projednání se správci sítí apod. a dále všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla.
	3. Při projednání dokumentace s dotčenými orgány a s majiteli nebo správci inženýrských sítí bude vyžádáno písemné stanovisko dotčených orgánů a majitelů nebo správců sítí a dokumentace bude podle obsahu stanoviska zhotovitelem bezúplatně upravena. Projektová dokumentace bude zpracována:
* ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů;
* ve smyslu vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
* bude splňovat požadavky pro zadávací dokumentaci ve smyslu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně rozpočtu nákladů na stavbu a výkazu výměr ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
* ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek II.**

**Způsob zpracování a počet vyhotovení díla**

2.1. Dokumentace zpracovávaná dle čl. I. této smlouvy bude pro jednotlivé části vyhotovena

 v následujícím počtu kopií:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výkonová fáze** | **Tištěná kopie** | **Elektronické odevzdání** |
| Zaměření stávajícího stavu |  2x |  1x |
| Projektová dokumentace pro stavební záměr v rozsahu dokumentace pro provedení stavby | 6x | 1x |
| Zpracování položkového a slepého rozpočtu, včetně výkazu výměr | 2x | 1x |

Obecné požadavky na předání díla v digitální podobě:

Každý soubor (složka) bude srozumitelně označen a v souladu s výkresovou papírovou částí díla nebo bude vytvořen dokument s popisem k datům.

Textová část bude odevzdána ve formátu \*.doc a \*.pdf.

Tabulková část bude odevzdána ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx a \*.pdf.

Grafická část bude odevzdána v souřadnicovém systému S-JTSK v dostatečném rozlišení v měřítku dle papírových výkresů.

Výkresy budou odevzdány ve formátu \*.pdf a v rastrových souborech typu \*.png, \*.tiff, \*.jpg s georeferencí nebo rámečkem.

Vektorová data budou předána po domluvě v souborech typu \*.dgn\_V8 (po domluvě \*.dwg) či \*.shp s datovým modelem.

Grafická data musí splňovat obecná topologická pravidla – čistotu díla, např. plochy musí být uzavřené, hranice sousedních ploch se musí krýt po celé délce společného průběhu, plochy stejného významu, které mají rozčleňovat území, se nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat, vztažné body ploch (identit. čísla, značky apod.) nesmí chybět nebo být duplicitní, atd.

Propočet, výkaz výměr, slepý rozpočet a položkový rozpočet bude odevzdán ve formátu xls.

**Článek III.**

**Cena za dílo**

* 1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy, a to následovně:

I. Část

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výkonová fáze díla** | **cena bez DPH** |  **DPH 21 %** | **cena včetně DPH** |
| Zaměření stávajícího stavu | …………………… | …………………… | …………………… |
| Projektová dokumentace pro stavební záměr v rozsahu dokumentace pro provedení stavby | …………………… | …………………… | …………………… |
| Zpracování položkového a slepého rozpočtu, včetně výkazu výměr | …………………… | …………………… | …………………… |
| Inženýrská činnost + podání žádosti na vydání pravomocného stavebního záměru  | …………………… | …………………… | …………………… |
| Celková cena díla | …………………… | …………………… | …………………… |

II. Část

Autorský dozor

 Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru

bez DPH ……………. Kč

 DPH ……………. Kč

 včetně DPH ……………. Kč

* 1. V ceně dle II. Části odst. 3.1 tohoto článku smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s činností autorského dozoru včetně jízdného, pracovních náhrad, telefonních hovorů, doby strávené na cestě a jiné. Výkon autorského dozoru projektanta bude účtován měsíčně po dobu výkonu autorského dozoru projektanta dle skutečného počtu odpracovaných hodin.  Délka výkonu autorského dozoru bude stanovena příchodem na staveniště a odchodem ze staveniště. Toto bude vyznačeno ve stavebním deníku.
	2. Cena za dílo dle I. Části odst. 3.1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. i dopravné, náklady v případě účasti na konzultacích a projednáních projektové dokumentace včetně nákladů spojených s účastí na pracovních skupinách. Cena za dílo je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a není možno ji překročit.
	3. Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či výši DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

 **Článek IV.**

**Místo předání, doba plnění a metoda zpracování**

* 1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.
	2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výkonová fáze | Lhůta plnění ve dnech | Zahájení prací |
| Zaměření stávajícího stavu | 30 | Ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| Zpracování a odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební záměr v rozsahu dokumentace pro provedení stavby |  90 | Ode dne předání zaměření stávajícího stavu  |
| Inženýrská činnost + podání žádosti na vydání stavebního záměru na stavební úřad |  60 | Ode dne odsouhlasení konceptu projektové dokumentace pro stavební záměr |
| Předání projektové dokumentace pro stavební záměr v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, včetně položkového + slepého rozpočtu a výkazu výměr |  30 | Ode dne nabytí právní moci stavebního záměru |

* 1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení příslušnou část díla, tj. koncept projektové dokumentace pro stavební záměr 14 kalendářních dní před sjednaným termínem ukončení prací. Objednatel se zavazuje tento koncept zkontrolovat a zhotoviteli oznámit případné vady a nedodělky do 7. dnů ode dne jeho obdržení ke kontrole, aby zhotovitel byl schopen odstranit a tuto část díla podat v řádném termínu.
	2. Dílo v celkovém rozsahu dle čl. 1.1. této smlouvy je provedeno dokončením a předáním všech jednotlivých výkonových fází objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.

 **Článek V.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

* 1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
	2. Zhotovitel je zejména povinen:
1. Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace podle § 4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
2. Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám.
3. Provést dílo řádně a včas za použití materiálů a postupů odpovídajících právním předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, zadání projektové dokumentace, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
4. Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
5. Účastnit se všech jednání a pracovních skupin, které se týkají předmětu díla a poskytnout požadovanou součinnost.
6. Pořizovat a rozesílat zápisy ze zasedání pracovní skupiny a všech jednání.
7. V průběhu zpracování projektové dokumentace nebo její části (výkonové fáze) s ohledem na postup prací vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel objednateli minimálně 8 kalendářních dnů přede dnem konání pracovní schůzky.
8. Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.
9. Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení díla, jsou poskytovány bezúplatně elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny
pro zpracování jediné a konkrétní zakázky. Ty podklady, které byly zapůjčeny formou protokolů o zapůjčení, se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději v termínu, stanoveném protokolem o zapůjčení, v kompletním stavu. Ostatní podklady
se zhotovitel zavazuje zničit, mimo archivaci díla zhotovitelem. Zničením podkladů
se rozumí u tištěných materiálů jejich skartace a u elektronických materiálů zničení. Objednatel zakazuje použití jakýchkoliv částí použitých podkladů jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě.
10. Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak.
11. Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady, viz článek IX., bod 9.7. této smlouvy.
12. Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
	1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do 5 pracovních dnů
	od podpisu této smlouvy.
	2. Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (výkonové fáze) užít ve smyslu ustanovení
	§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to:
* v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
* všemi způsoby užití,
* v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu,
* poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo z části,
* upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název, a to jen s vědomím zhotovitele,
* spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného.
	1. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

**Článek VI.**

**Podklady pro zpracování projektové dokumentace**

6.1. Objednatel poskytne zhotoviteli níže uvedené podklady:

* zaměření stávajícího stavu - pohled severní z 12/1995;
* zaměření stávajícího stavu – pohled jižní z 12/1995;
* zaměření stávajícího stavu – pohled východní z 12/1995;
* zaměření stávajícího stavu – pohled západní z 12/1995.

**Článek VII.**

**Vlastnické právo k předmětu díla
a nebezpečí škody**

* 1. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část (výkonovou fázi) převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
	2. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.
	3. Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla (výkonové fáze) bude obsahovat:
* označení předmětu díla,
* označení objednavatele a zhotovitele,
* číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
* datum zahájení a ukončení prací na díle,
* prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
* datum a místo sepsání zápisu,
* jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
	1. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
	2. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní, přechází na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.
	3. Doložka o zpřístupnění autorských práv k dílu:

V případě, že dílo nebo jakákoli část jeho část bude považováno za duševní vlastnictví ve smyslu autorského zákona, je zhotovitel povinen zajistit, aby objednateli byla udělena veškerá práva nezbytná k řádnému užívání díla nebo jeho příslušné části. Zhotovitel je zejména povinen zajistit pro objednatele užívací právo k veškeré dokumentaci vypracované zhotovitelem nebo kterýmkoli z jeho subdodavatelů. Součástí práva užívat tyto dokumenty musí být právo objednatele dílo nebo jeho příslušnou část podle této dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci a pořídit si její kopie pro účely provádění prací a dodávek na díle nebo jeho příslušné části nebo provádět jakékoli její změny v budoucnu.

Veškeré platby za užívací právo k dílu ve smyslu výše uvedeného jsou součástí ceny díla dle této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že práva nezbytná k řádnému užívání včetně práv s užíváním díla spojených (právo investora dílo nebo jeho příslušnou část podle této dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci a pořídit si její kopie pro účely provádění prací a dodávek na díle nebo jeho příslušné části nebo provádět jakékoli její změny v budoucnu) je objednatel povinen převést na objednatele a uživatele stavby.

* 1. Licenční ujednání k předmětu ochráněnému autorským zákonem (dle § 2358 a násl. občanského zákoníku).

V souladu s ustanovením § 61 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanoveními § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje zhotovitel objednateli (který je vlastníkem díla) výhradní licenci k užití díla všemi způsoby. V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 autorského zákona tímto autor (zhotovitel) prohlašuje, že opravňuje objednatele k výkonu práva užití autorského díla formou licenčního ujednání, s právem podlicence. Autor (zhotovitel) tímto poskytuje nabyvateli (objednateli) oprávnění dílo užít ve smyslu § 18 odst. 1, 2 autorského zákona tak, že objednatel konkrétně dílo využije za účelem vytvoření příslušné projektové dokumentace a dále za účelem přípravy a realizace stavby „Rekonstrukce skleněné střechy „Atria“ objektu č.p. 118 Zámecká ul., Hranice – PD“. Objednatel se v okamžiku podpisu smlouvy oběma smluvními stranami stává výhradním vlastníkem díla ve všech jeho podobách, stupních a fázích rozpracovanosti. O poskytnutí jakékoliv části díla v jakékoliv formě třetím stranám rozhoduje výhradně vlastník díla, prostřednictvím pověřené osoby objednatele (ust. § 2360 odst. 1 občanského zákoníku). Objednatel se zavazuje nakládat s dílem v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., a zákona č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany tímto ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně, a to na dobu neurčitou.

Zhotovitel díla poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití autorského díla zhotoveného dle této smlouvy o dílo a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené zvláštními předpisy užívat projektovou dokumentaci, zejména, nikoliv však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie díla nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky nebo úpravy díla (či jakékoliv jeho části), včetně jejich rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně územního plánování. Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence dílo bez předchozího svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora díla. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence vyslovuje svůj souhlas. Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení nikomu dalšímu k pořízení rozmnoženiny díla dle předané dokumentace.

 **Článek VIII.**

**Platební a fakturační podmínky**

* 1. Objednatel se zavazuje uhradit celkovou cenu za dílo dle I. části čl. 3.1. této smlouvy na základě jedné faktury, ke které bude přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Odměnu za autorský dozor dle II. části čl. 3.1. této smlouvy bude objednatel hradit na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem v průběhu realizace stavby.
	2. Zálohové platby nebudou poskytovány.
	3. Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
	a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.
	4. Faktura musí dále obsahovat:
* číslo smlouvy objednatele,
* předmět smlouvy, tj. text „**Oprava fasády a výměna klempířských prvků objektu č.p. 1 Pernštejnské nám., Hranice - PD“** včetně jeho přesné specifikace ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)
* fakturovanou částku,
* lhůtu splatnosti faktury,
* označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
* číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.
	1. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
	2. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli (v odůvodněných případech, pokud je to dáno povahou závazku, do 60 dnů).
	3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti.
	4. Objednatel, příjemce plnění, čestně prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesené daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
	5. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem v této smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

**Článek IX.**

**Práva z vadného plnění**

* 1. Zhotovitel je povinen předat dílo, nebo jeho části v dohodnutém rozsahu. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky technických norem
	a zákonných předpisů platných v době zpracování projektu s použitím normalizovaných materiálů s osvědčením k používání v ČR. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou formou.
	2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
	3. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
	4. Za vady díla, které se objevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
	5. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil
	a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
	6. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
	7. Vady díla dle čl. X. této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
	8. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad
	a v dohodnutém termínu, nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení objednatelem.
	9. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
	10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním,
	a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

**Článek X.**

**Záruční doba**

* 1. Záruka za kvalitu projektové dokumentace je ode dne podpisu protokolu o předání
	a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami po celou dobu výstavby až do kolaudačního řízení a to v plném rozsahu tak, že projektant nese odpovědnost za případné chyby v projektové dokumentaci a tyto je povinen na své náklady investorovi odstranit, nese odpovědnost za škody při realizaci díla vzniklých na straně chyb nebo nekompletnosti projektové dokumentace a tyto škody je povinen na své náklady investorovi odstranit.
	2. V případě, že nedojde k realizaci stavby do 5 let od předání a převzetí předmětu plnění, bude záruka na dílo činit min. 5 let.

**Článek XI.**

**Smluvní pokuty**

* 1. V případě, že zhotovitel nedokončí v rámci jednotlivých výkonových fází dílo včas,
	je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za příslušnou část díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
	2. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **100,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
	3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí v DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH**, maximálně do výše 30 % z celkové fakturované částky včetně DPH za plnění dle čl. III této smlouvy. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
	4. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku smlouvy
	se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
	5. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
	6. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla, má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Náhrada případné škody tímto není dotčena.

**Článek XII.**

**Zánik smlouvy**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
* dohodou smluvních stran
* jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
* neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 4.2. smlouvy,
* nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, které se týkají provádění díla
* neúčast zhotovitele na jednáních dle čl. V. odst. 5.2, písm. g) této smlouvy
* nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění
* neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů
po doručení první výzvy
	1. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
	2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
* bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí)
* podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
	1. Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

**Článek XIII.**

**Další ujednání**

* 1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami (ON) a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP)
	pro dokumentaci staveb.
	2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
	Za tyto osoby zhotovitel zodpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
	3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se např.
	o nedodržení lhůty pro vydání pravomocného společného povolení ve společném územním a stavebním řízení vedeném stavebním úřadem apod.). Je však povinen
	na vzniklou skutečnost objednatele písemně upozornit v dostatečném předstihu (min.
	10 pracovních dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zažádat objednatele
	o změnu termínu plnění.

**Článek XIV.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy českého právního řádu platnými v době realizace předmětu díla.
	2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
	3. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona
	č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.
	4. Doplnění nebo změnu smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran,
	a to formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
	5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
	6. Tato smlouva je podepsána elektronickými podpisy obou smluvních stran.
	7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere
	na vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
	8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy.
	9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.
	10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

V Hranicích, dne …………………….. V ………………, dne ………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………… ……………………………………

 Ing. Daniel Vitonský

 starosta města