**Příloha č. 1 smlouvy o dílo**

Harmonogram plnění předmětu smlouvy o dílo, uzavřené mezi Odběratelem a Dodavatelem (dále jen „Smlouva“):

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** (část plnění Dodavatele) | **Termín splnění milníku** (datum i dobu trvání ve dnech) |
| **Zahájení plnění** | Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy |
| Vypracování Studie proveditelnosti | Do 60 dnů od uzavření smlouvy |
| Vypracování technické studie a umístění FVE na střechách budov | [BUDE DOPLNĚNO] |
| Vypracování technické studie a vhodného umístění bateriového úložiště v  budovách MŠ | [BUDE DOPLNĚNO] |
| Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení FVE | [BUDE DOPLNĚNO] |
| Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení bateriového úložiště | [BUDE DOPLNĚNO] |
| Odsouhlasení projektové dokumentace pro FVE včetně bateriového úložiště Odběratelem | [BUDE DOPLNĚNO] |
| Získání příslušných úředních povolení a rozhodnutí potřebných pro zhotovení FVE a bateriového úložiště | [BUDE DOPLNĚNO] |
| **Zhotovení FVE a bateriového úložiště** včetně souvisejících montážních a elektroinstalačních prací potřebných pro instalaci a připojení FVE a bateriového úložiště a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | [BUDE DOPLNĚNO] |
| Zajištění všech potřebných povolení a dokumentů k uvedení FVE a bateriového úložiště do provozu | [BUDE DOPLNĚNO] |
| **Implementace SW do stávajícího HW a SW struktury měření a řízení spotřeby energií** podle části D čl. 15 Smlouvy | [BUDE DOPLNĚNO] |
| Datum provedení školení Odběratele podle části D čl. 15 odst. 2 Smlouvy | [BUDE DOPLNĚNO],  nejpozději však 30 dnů před předáním FVE a bateriového úložiště Odběrateli |
| **Požádání provozovatele distribuční soustavy o připojení FVE včetně bateriového úložiště** | [BUDE DOPLNĚNO],  nejpozději však 30 dní přede dnem zajištění prvního paralelního připojení FVE včetně bateriového úložiště k elektrické distribuční síti |
| **Zajištění prvního paralelního připojení FVE včetně bateriového úložiště k elektrické distribuční síti** | [BUDE DOPLNĚNO] |
| **Uvedení FVE včetně bateriového úložiště do provozu** | [BUDE DOPLNĚNO] |
| Datum předání SW Odběrateli podle části D čl. 16 odst. 1 Smlouvy | [BUDE DOPLNĚNO] |
| Předání FVE a bateriového úložiště Odběrateli a převedení vlastnictví dokončených FVE a bateriového úložiště na Odběratele | [BUDE DOPLNĚNO] |
| **Termín dokončení celého Díla** | 31. 12. 2025 |

Pozn. č.1: po dokončení celého Díla bude poskytován záruční a pozáruční servis FVE včetně bateriového úložiště a záruční servis a další služby na SW dle Smlouvy. Tyto závazky Dodavatele nejsou v harmonogramu zachyceny, neboť budou poskytovány po dobu trvání Smlouvy ad hoc podle potřeb Odběratele.

Pozn. č.2: harmonogram neobsahuje žádný časový milník týkající se závazků Dodavatele provést administrativní úkony směřující k vyřízení a případnému získání dotace na vybudování FVE, neboť tyto časové milníky budou stanoveny písemnou dohodou smluvních stran (viz část C čl. 6 odst. 8 Smlouvy) v závislosti na podmínkách dotačního programu.