Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY

  - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,

jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

  - __________________________,

se sídlem: __________________,

jejímž jménem jedná: __________, ______________,

zapsaná v __________ rejstříku __________________.

IČO: ____________

DIČ: ____________

Bankovní spojení: __________________

Číslo účtu: _______________/______ (doplní dodavatel)

(dále jen „Zhotovitel“),

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky.

  - Zhotovitel je vybraným dodavatelem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Společné rozvody technických plynů v 1PP objektu FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2  - etapa 1“ (dále jen „Zadávací řízení“).

  - Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou

    - Dokumentace pro provedení stavby pro akci Centrální zdroje a příprava rozvodů technických plynů, zpracovatel Jiří ŠTAJER, sídlem Gagarinova 878, 460 07, Liberec 6, jako příloha č. 1 - Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 1“)

    - Oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce Zhotovitele do Zadávacího řízení jako příloha č. 2 - Nabídka (dále jen „Příloha č. 2“)

  - Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést.

  - Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo:

„Společné rozvody technických plynů v 1PP objektu FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2  - etapa 1“ (dále jen „Dílo“)

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

  - Dílo musí splňovat technické podmínky dle Přílohy 1 a Přílohy 2  a požadavky vyplývající z obecně platných právních předpisů a platných ustanovení relevantních  technických norem.

  - Předmětem Díla jsou dodávky, montáže a stavební práce dle Přílohy č. 1, a to zejména realizace rozvodů laboratorních plynů CO2, O2, H2, CH4, rezervy, formovacího plynu (5 % H2 + 95% N2), N2, Ar za účelem snížení počtu tlakových lahví uložených v jednotlivých laboratořích, snížení požárního rizika a vytvoření příznivých podmínek pro případný zásah Hasičského záchranného sboru ČR. Bude vytvořeno centrální uložiště tlakových lahví a plyny budou vedeny do jednotlivých laboratoří v 1. PP potrubními rozvody. Současně bude realizována detekce plynů, která však není součástí předmětu plnění Smlouvy, bude realizována jiným dodavatelem, se kterým bude nutná koordinace prací.

  - Realizace Díla proběhne ve dvou etapách:

    - Etapa I zahrnuje zejména

      - realizaci rozvodů laboratorních plynů CO2, O2, H2, CH4, rezervy, formovacího plynu (5 % H2 + 95% N2), N2, Ar do jednotlivých laboratoří v 1. PP.,

      - vytvoření centrálního uložiště tlakových lahví,

      - stavební přípomoce.

    - Etapa II zahrnuje zejména

      - propojení rozvodů technických plynů se systémem detekce,

      - zkoušku pevnosti a těsnosti,

      - uvedení do provozu, provozní zkoušky a zkušební provoz,

      - zaškolení obsluhy,

      - vypracování dokumentace skutečného stavu a

      - výchozí revizi OZP (bude zpracována externím dodavatelem Zhotovitele).

- DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Etapu I nejpozději do 20. 12. 2024 a Etapu II nejpozději do 28.3.2025.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle nejpozději ke dni 31. 10. 2024.

  - Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostory určené pro provádění Díla (dále jen „Staveniště“) do 3 dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele na e-mailovou adresu zástupce Objednatele dle odst. 11.1.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s harmonogramem dle odst. 9.3 této Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn z provozních důvodů neumožňujících odklad omezit provádění prací na dobu nezbytně nutnou.

  - Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně Objednatele a z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla.

- CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

  - Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí ________ Kč (slovy: ___________) (doplní dodavatel) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“), z toho cena Etapy I činí ________ Kč (slovy: ___________) (doplní dodavatel) a cena Etapy II činí ________ Kč (slovy: ___________) (doplní dodavatel). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.

  - Cena představuje nejvýše přípustnou cenu plnění a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání, včetně nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních přípojek, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s dodáním a převzetím.

  - Cenu je Zhotovitel oprávněn fakturovat takto:

    - Po předání Etapy I Díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat Cenu za provedení Etapy I.

    - Po předání Etapy II Díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat Cenu za provedení Etapy II.

  - Přílohou daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“) je předávací protokol potvrzující řádné závěrečné předání Díla (dále jen „Předávací protokol“).

  - Objednatel uhradí 90 % Ceny. Ze zbývajících 10 % z Ceny (dále jen „Zádržné“) po započtení případných pohledávek za Zhotovitelem z důvodu smluvní pokuty nebo náhrady škody uhradí Objednatel Zhotoviteli

    - první polovinu Zádržného nejpozději do 15 kalendářních dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků potvrzeném prohlášením Objednatele (dále jen „Potvrzení o odstranění vad a nedodělků“) s tím, že Objednatel má právo započítat proti pohledávce Zhotovitele z důvodu vyplacení Zádržného částku odpovídající výši vynaložených nákladů Objednatele na odstranění vad nebo nedodělků v případě, že Zhotovitel tyto vady nebo nedodělky, se kterými bylo Dílo Objednatelem převzato, ve sjednaném termínu neodstraní; v případě, že Zhotovitel předal Dílo bez vad a nedodělků, uhradí Objednatel Zhotoviteli tuto část Zádržného po závěrečném předání díla;

    - druhou polovinu Zádržného do 15 kalendářních dnů po uplynutí záruky za jakost Díla dle odst. 14.2 Smlouvy na základě písemné výzvy Zhotovitele za předpokladu odstranění všech záručních vad uplatněných v tomto období potvrzeném prohlášením Objednatele.

  - Faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo této Smlouvy.

  - Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele pro účely fakturace je  efaktury@fzu.cz.

  - Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplnou k doplnění, resp. nesprávně vystavenou k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data, kdy ji obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu:

    - škody způsobené Zhotovitelem,

    - smluvní pokuty.

  - Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této Smlouvy.

- VLASTNICKÉ PRÁVO

Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jejího zhotovení nebo montáže. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle a dodaném materiálu však do doby úplného předání Díla nese Zhotovitel.

- MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je areál sídla Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. na adrese Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8. Podrobně specifikované je místo plnění v Příloze č. 1.

- SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

  - Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele v místě plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li důvodné, zejména pokud jsou nezbytné pro řádné provádění vědecké činnosti.

  - Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit řádné zhotovení Díla.

  - Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí a ochrany vod, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

  - Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, určí-li jej Objednatel.

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení, a poskytovat služby stavbyvedoucího (dále jen „Stavbyvedoucí“) prostřednictvím osoby uvedené v odst. 9.11 Smlouvy. Zhotovitel může Stavbyvedoucího změnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- PROVEDENÍ DÍLA

  - Ověření dokumentace

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s veškerou technickou dokumentací k Dílu, ověřil její úplnost a správnost a je schopen Dílo dle této dokumentace odborně zhotovit.

  - Zajištění průzkumů

Zhotovitel se zavazuje k provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla.

  - Harmonogram prací

    - Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději 14 kalendářních dní před zahájením prací detailní harmonogram prací, který bude v souladu s podmínkami této Smlouvy. Harmonogram musí zahrnovat veškeré hlučné práce nebo práce způsobující vibrace, které musí být realizované v mimopracovní dny nebo dobu, nebo po předchozí domluvě s Objednatelem. Harmonogram podléhá schválení Objednatelem. Neschválí-li Objednatel předaný harmonogram, upraví jej Zhotovitel na základě připomínek Objednatele ve lhůtě 7 dnů.  Jakékoli další změny schváleného harmonogramu jsou možné pouze na základě dohody Smluvních stran.

    - Nepředání harmonogramu ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.

  - Zaměření

Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit.

  - Stavební zázemí

Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení Staveniště.

  - Staveniště

    - Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.3 Smlouvy.

    - O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále jen „Stavební deník“).

    - Zhotovitel je povinen zajistit řádné zabezpečení Staveniště, pravidelně kontrolovat jeho stav, udržovat na Staveništi pořádek a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Způsobí-li Zhotovitel na Staveništi svojí činností škodu, je povinen ji na své náklady odstranit a uvést místo do původního stavu.

    - Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit řádnou ochranu okolních ploch dotčených pracemi před znečištěním a poškozením a po dokončení prací uvést všechny dotčené plochy do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací vhodným způsobem zdokumentovat stav okolních ploch, přičemž tato dokumentace bude přiložena ke Stavebnímu deníku.

    - Zhotovitel je povinen uskladnit materiál na místě, které určí Objednatel.

    - Zhotovitel je povinen v maximální možné míře chránit okolní prostory Staveniště od nadměrného prachu, hluku a vibrací a zajistit, že nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

    - Stavební práce budou probíhat za provozu v areálu a budově, Zhotovitel se proto zavazuje přizpůsobit rozpracovanost Díla bezpečnému pohybu osob.

    - Zhotovitel je povinen vyklidit

      - Staveniště do 3 pracovních dnů po předání Díla,

      - prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po předání opraveného Díla.

    - O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami nebo nedodělky bude vyhotoven protokol o předání Staveniště.

  - Doba vymezená k provádění prací na Staveništi

    - Doba určená pro provádění prací na Staveništi je

v pracovních dnech a víkendech od 7:00 do 19:00 hodin.

    - Smluvní strany se mohou dohodnout zápisem ve Stavebním deníku na změnách doby určené pro provádění prací.

    - Doba povolená k provádění bouracích prací bude předem projednána s technickým zástupcem Objednatele tak, aby nedošlo k výraznému omezení vědecké činnosti okolních pracovišť.

  - Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií

    - Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele specifikujícího konkrétní změnu nesmí být použity jiné materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě a jejích Přílohách.

    - Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný materiál. V případě, že by k použití takového materiálu došlo, je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele neprodleně zajistit nápravu na vlastní náklady.

  - Technický dozor

Objednatel určuje osobu provádějící technický dozor (dále jen „TDI“), která bude jeho jménem kontrolovat průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a provádět kontrolu vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků. TDI provádí zejména tyto činnosti: kontroluje soulad provádění Díla se Smlouvou, rozpočet, jedná s projektantem, sleduje zakrývané nebo později nedostupné konstrukce, účastní se kontrolních dnů, vede Stavební deník, pořizuje fotodokumentaci Díla, projednává soupis provedených prací, přebírá jednotlivé části Díla, seznamuje Objednatele s vadami a nedodělky a sleduje jejich řešení a spolupracuje při kolaudaci Díla.

  - Autorský dozor

Objednatel určí autorský dozor (dále jen „AD“), který se bude účastnit dvou kontrolních dnů stanovených TDI ve spolupráci s Objednatelem. AD bude k dispozici pro konzultace s TDI a Objednatelem během provádění Díla. Hlavní náplní AD je sledování průběhu Díla, zajišťování souladu s projektovou dokumentací a poskytování poradenství Objednateli ohledně pracovních postupů a výběru materiálů.

  - Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucím (osobou odborně odpovědnou za realizaci) je

___________________________

e-mail: _____________________

tel.: _______________________ (doplní dodavatel)

Zhotovitel je povinen zajistit pravidelnou přítomnost stavbyvedoucího na Staveništi; Stavbyvedoucí se účastní kontrolního dne minimálně 1x týdně nebo bez zbytečného prodlení vždy, bude-li k tomu vyzván TDI nebo zástupcem Objednatele.

  - Osoby provádějící práce

    - Zhotovitel předloží Objednateli při předání Staveniště údaje o poddodavatelích a seznam pracovníků provádějících Dílo včetně příslušných dokladů prokazujících jejich kvalifikaci a odbornou způsobilost k provedení Díla.

    - Nepředložení dokladů o kvalifikaci pracovníků Zhotovitele, certifikátů nebo osvědčení dle odst. 9.12.1 se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.

  - Stavební deník

    - Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného postupu apod.

    - Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, jsou podkladem pro vypracování jejích dodatků.

    - Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo závěrečným předáním po zhotovení celého Díla. Předání Díla bude probíhat ve dvou etapách, nejprve proběhne dílčí předání po dokončení Etapy I Díla, pro dokončení Etapy II proběhne závěrečné předání Díla.

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení.

  - Zhotovitel je povinen při závěrečném předání Díla předat Objednateli zejména tyto doklady:

    - certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení a prohlášení o shodě v listinné (1 paré) a digitální formě,

    - v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů, které vznikly v souvislosti s provedením Díla, a to v listinné (2 paré) a digitální formě,

    - dokumentaci skutečného provedení Díla a návrh provozního řádu, oba dokumenty v listinné (3 paré) a digitální formě,

    - protokoly o provedených zkouškách, výchozí revizní zprávy k jednotlivým zařízením / profesím v listinné (1 paré) a digitální formě, a

    - Stavební deník.

  - O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Předávací protokol obsahující potvrzení o řádném předání Díla. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:

    - Identifikační údaje Zhotovitele, jeho poddodavatelů a Objednatele,

    - popis Díla a jeho způsobilosti sloužit požadovanému účelu,

    - seznam technické dokumentace,

    - případná výhrada Objednatele týkající se vad nebo nedodělků,

    - datum a podpisy Smluvních stran.

  - Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky. Pokud se Objednatel rozhodne Dílo převzít i s těmito vadami, Smluvní strany uvedou v Předávacím protokolu seznam zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínu odstranění vad nebo nedodělků, tyto musí být odstraněny do 7 dnů od předání a převzetí Díla. Odstranění vad nebo nedodělků potvrdí smluvní strany zápisem.

  - Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.

- ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:

  - Objednatel zmocnil tyto technické zástupce k jednání se Zhotovitelem:

XXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:  XXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXX (bude doplněno před uzavřením Smlouvy)

  - Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce k jednání s Objednatelem:

___________________________

e-mail: _____________________

tel.: _______________________ (doplní dodavatel)

  - Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), poštou ve formě doporučeného dopisu, kurýrní službou, nebo datovou schránkou či elektronickou zprávou se zaručeným podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Objednatele a …….@...... (doplní dodavatel) v případě Zhotovitele.

  - Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2; za komunikaci se považují i zápisy do Stavebního deníku.

- UKONČENÍ SMLOUVY

  - Tuto Smlouvu lze předčasně  ukončit dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

    - Zhotovitel je v prodlení se zahájením prací oproti harmonogramu dle odst. 9.3.1 přesahujícím 7 kalendářních dnů,

    - Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla přesahujícím 7 kalendářních dnů,

    - při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle platných technických norem,

    - vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně zhotovit,

    - Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v rámci Zadávacího řízení,

    - Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem.

  - Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nepředá Staveniště ani v náhradní lhůtě 7 dnů.

  - Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení  druhé Smluvní straně.

- POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

  - Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho vlastní činností a rovněž nese odpovědnost vůči Objednateli za škodu způsobenou třetími osobami, které pověřil provedením plnění dle této Smlouvy.

- ZÁRUKA

  - Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh,  právními předpisy, technickými a kvalitativními normami.

  - Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené stavební práce v délce 60 měsíců a na technická zařízení budov v délce 36 měsíců.

  - Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedených v Předávacím protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem předání a převzetí Díla dle Předávacího protokolu.

  - Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.

  - Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

  - Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním uplatněných vad nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že uplatnění vad  neuznává. Lhůta pro odstranění vad bude dohodnuta Smluvními stranami s ohledem na povahu vady. Pokud nedojde k dohodě, platí lhůta 14 dnů od uplatnění reklamace. O dohodnuté lhůtě bude vyhotoven zápis Smluvními stranami, v případě nedohody zápis vyhotoví Objednatel. Náklady na odstranění reklamovaných vad nese Zhotovitel, a to i v případě sporných vad, až do rozhodnutí soudu.

  - Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů ode dne uplatnění vad, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a náklady za opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

    - 20 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.1, tedy za každý započatý den prodlení s předáním Etapy I a za každý započatý den prodlení s předáním dokončeného Díla (Etapy II),

    - 10 000 Kč za každý případ nepřítomnosti stavbyvedoucího na kontrolním dnu, nebyl-li předem řádně omluven.

    - 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště,

    - 30 % Ceny v případě nesplnění technických podmínek či parametrů dle odst. 12.2.3, v jehož důsledku uplatnil Objednatel nárok na odstoupení od Smlouvy,

    - 30 % z ceny části převzatého Díla, která nesplňuje technické podmínky či parametry dle Přílohy č. 1 nebo 2 nebo dle platných technických norem, aniž by Objednatel takové plnění předem akceptoval v souladu s odst. 9.8.1,

    - 1 000- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním uplatněných vad dle odst. 14.6; v případě odstranění vady jinou odbornou osobu dle odst. 14.7 je prodlení ukončeno ke dni zahájení opravy jinou odbornou osobou,

    - 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením opravy uplatněné vady.

  - V případě prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky dle Smlouvy je prodlévající Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně zákonný úrok z prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné Smluvní straně.

  - Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody.

- SPORY

V případě, že nebude možné spor z této Smlouvy urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat soud, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele.

- ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

  - Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných dodatků, provedení změn Smlouvy v jiné formě je vyloučeno. U případných víceprací nesmí být jednotkové ceny jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

  - Smlouva včetně příloh bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.

  - Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Nabídka (oceněný výkaz výměr)

  - Smluvní strany souhlasí s celým obsahem Smlouvy, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze dne ______________ | V ______________ dne ______________ |
| --- | --- |
| Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | Za: ______________ |
| __________________________ | ________________________ |
| Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. | Jméno: ______________ |
| Funkce: ředitel | Funkce: ______________ (doplní dodavatel) |