## HMG
H A R M O N O G R A M P R A C Í - časový a finanční
Rožmberk nad Vltavou,modernizace a intenzifikace ČOV
Zahájení stavby : předpoklad 10. 2018
Dokončení stavby : 30.06. 2019
ROK |  | 2018 |  |  | 2019
MĚSÍC |  | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | duben | květen | květen | červen | červen
OBJEKT | [13 empty] | celkem
SO 01-05 | Biologická linka | 1100000 | 1000000 | 400000 |  | 700000 | 700000 | 600000 |  | 139325 |  |  |  | 4639325
| - Čerpací jímka | [12 empty] | 0
| - Denitrifikační nádrž | [12 empty] | 0
| - Nitrifikační nádrž | [12 empty] | 0
| - Dosazovací nádrž | [12 empty] | 0
| - Uskladňovací nádrž kalu | [12 empty] | 0
SO 06 | Zahušťovací nádrž kalu | [5 empty] | 60000 | 40000 |  | 40192 |  |  |  | 140192
SO 07 | Provozní budova |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 53459 | [5 empty] | 553459
SO 08 | Spojovací potrubí |  |  |  |  | 300000 | 250000 | 250000 |  | 31880 |  |  |  | 831880
SO 09 | Oplocení a vrata | [6 empty] | 100000 |  | 61684 |  |  |  | 161684
SO 10 | Zpevněné plochy | [5 empty] | 200000 | 120000 |  | 120000 |  | 69181 |  | 509181
SO 11 | Terénní úpravy | [6 empty] | 400000 |  | 500000 |  | 286113 |  | 1186113
SO 12 | Demolice | 500000 | 400000 | 200000 |  | 200000 | 122654 | [6 empty] | 1422654
PS 01 | Technologická část strojní |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 900000 |  | 208110 |  | 4108110
PS 02 | Technologická část elektro, ASŘ | [5 empty] | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 330774 |  | 1830774
| Vedlejší a ostatní náklady | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 60000 |  | 35400 |  | 485400
Celkem plnění za měsíc |  | 1630000 | 1560000 | 760000 | 160000 | 2360000 | 2992654 | 3123459 |  | 2353081 |  | 929578 |  | 15868772
Celkem plnění za rok |  | 3950000 |  |  | 11918772 | [8 empty] | 15868772
Celkem plnění za celou stavbu |  | 15868772
Finanční harmonogram prací je zpracován v cenách bez DPH 21%.
Harmonogram postupu prací je zpracován dle předpokládaných termínů realizace stavby. Termín výstavby bude upraven dle požadavků investora a dohody s investorem.
V Českých Budějovicích
Za Swietelsky stavební s.r.o.