ZADAVATEL:			TAMERO INVEST s.r.o.

Místo stavby:			Kralupy nad Vltavou

Název projektu:	Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy – II. etapa

Příloha č. 1 		–	Technické požadavky

na provedení Díla

OBSAH:

1.	Základní data ZAKÁZKY	3

1.1.	Údaje o Projektu	3

1.2.	Místní podmínky	6

1.3.	Geologické poměry, seismologické poměry staveniště	6

1.4.	Parametry médií	7

1.5.	Požadavky na ochranu životního prostředí	7

1.6.	Požadavky na požární ochranu, požární zabezpečení a bezpečnostní systém	7

1.7.	Požadavky na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při návrhu, výstavbě a provozu.	7

1.8.	Požadavky na aplikaci zákonů, vyhlášek a norem	8

1.9.	Požadavky na značení zařízení	8

2.	Požadavky na funkci a výkon zařízení	8

2.1.	Technický popis ZAKÁZKY	8

2.2.	Požadavky na funkci zařízení	9

2.3.	Mechanické záruky	9

3.	Požadavky na dispoziční řešení	9

3.1.	Stavební část	9

3.2.	Elektro a MaR	10

4.	ROZSAH DíLA a hranice dodávky	10

4.1.	Obecně	10

4.2.	Rozsah díla	10

4.3.	Protiplnění ZADAVATELE	11

4.4.	Hranice dodávek	11

5.	SOUHRNNÁ SPECIFIKACE DODÁVEK	11

5.2.	OSTATNÍ USTANOVENÍ	11

6.	Harmonogram realizace	12

6.1.	Specifikace milníků díla ve vazbě na platby	12

7.	POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ SLUŽEB	12

7.1.	SoučástÍ ZAKÁZKY jsou následující služby:	12

7.2.	Požadavky na řízení činností během fáze „Testů a najíždění“.	13

7.3.	FAT	13

7.4.	Požadavky na školení	13

8.	POŽADAVKY NA MANAGEMENT PROJEKTU	14

8.1.	Řízení / vedení projektu	14

8.2.	Jednání / Schůzky	15

8.3.	Zprávy a Hlášení	17

8.4.	Požadavky na dodávku náhradních dílů	19

# Základní data ZAKÁZKY

## Údaje o Projektu

Společnost TAMERO INVEST s.r.o. se sídlem v areálu Chemických výrob Kralupy s výše uvedenou adresou investora, je majitelem horkovodu dodávajícího teplo do města Kralupy nad Vltavou a výměníkových stanic, ve kterých je teplo využíváno na ohřev vody do ústředního topení (ÚT) a na ohřev studené vody a tím výrobu teplé užitkové vody (TÚV).

U čtyřiceti šesti výměníkových stanic bude provedena výměna stávajícího řídícího systému, který již nemá technickou podporu v náhradních dílech a servisu a jeho případná závada by odstavila příslušnou výměníkovou stanici.

Výměna řídících systémů bude provedena u těchto výměníkových stanic dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019.

1. část	Výměníkové stanice realizované v roce 2020 HN IIa Cukrovar,Lobeč a HN IIb Hůrka – Zátiší

| VS a PS | Umístění | zásobované domy | Datová komunikace s ENERGIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodárna ŘV | sam. Objekt | vodárna Synthos a.s. | Modem ER75i |
| VS Cukr. Malý | sam objekt | 924 - 930 | KnVnet |
| VS Cukr. Velký | Sídliště u Cukrovaru | sídliště | KnVnet |
| VS Penzion | hlavní budova |  | UPC |
| PS L4 | Lobeč 1174 | 1174 | KnVnet |
| PS 16 | Zátiší 1007 | 1006 - 1008 | KnVnet |
| PS 17 | Zátiší 1010 | 1009 - 1011 | KnVnet |
| PS 18 | Zátiší 1013 | 1012 - 1014 | KnVnet |
| PS 19 | Zátiší 1016 | 1015 - 1017 | KnVnet |
| PS 20 | Zátiší 1020 | 1018 - 1020 | KnVnet |
| PS 21 | Zátiší 1021 | 1021,1022 | KnVnet |
| PS 22 | Zátiší 1023 | 1023,1024 | KnVnet |
| PS 23 | Zátiší 1025 | Restaurace | KnVnet |
| PS 24 | 8. MŠ | 8. MŠ g.Klápálka | KnVnet |
| PS 25 | 675 | Gymnázium | KnVnet |
| PS 26 | 5. ZŠ | ZŠ gen. Klapálka | KnVnet |
| PS 27 | 678 | potraviny Hůrka | KnVnet |
| PS 28 | 669 | OUNZ | KnVnet |
| PS 29 | 672 | Immotel a.s. | Modem ER75i |
| PS 30 | 674 | OD Říp | Modem ER75i |
| VS PS 101 | AB Synthos | AB Synthos | LAN SYNTHOS |

2. část	Výměníkové stanice realizované v roce 2021 - HN I Lobeček

| VS | Umístění | Zásobované domy | Datová komunikace s ENERGIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Masarykova 611 | 601,602,611,612,663,664,665 | KnVnet |
| 3 | Masarykova 625 | 625,626,639,640,666,667,668,restaur. | KnVnet |
| 4 | Masarykova 615 | 603,604,605,606,613,614,615,680,681 | KnVnet |
| 5 | Masarykova 629 | 627,628,629,641,642,643,644 | KnVnet |
| 6 | Mládežníků 675 | 675,676 | KnVnet |
| 7 | Mládežníků 678 | 677,678 | KnVnet |
| 8 | Mládežníků 669 | 669,670 | KnVnet |
| 9 | Mládežníků 672 | 671,672 | KnVnet |
| 10 | Štefánikova 674 | 674, Potraviny | KnVnet |
| 11 | Masarykova 633 | 630 - 633, 645 - 648, 684 - 686 | KnVnet |
| 12 | Masarykova 619 | 616 - 619, Prodejna | KnVnet |
| 13 | Masarykova 622 | 607 - 610, 621 - 624, 687 - 689 | KnVnet |
| 14 | Masarykova 635 | 634 - 637, 649 - 652, 690 - 692 | KnVnet |
| 15 | Předmostí u č. 709 | 707 - 712 | KnVnet |
| 16 | Štefánikova u č. 654 | 653 - 656 | KnVnet |
| 17 | Dr. E. Beneše 539 | 539, 550, 557 | KnVnet |
| 18 | Sídliště 662 | 657 - 662 | KnVnet |
| 19 | Tylova 733 | 733 - 735, Potraviny | KnVnet |
| 20 | sam. objekt Krakovská ul. | 739 – 742,745, ubytovna manželská | KnVnet |
| 21 | Nábřeží J.Holuba 737 | 736 - 738 | KnVnet |
| 22 | Nám. Seiferta 696 | 696 | KnVnet |
| 23 | Předmostí 701 | 701,702 | KnVnet |
| 24 | Předmostí 703 | 703,704 | KnVnet |
| 25 | Předmostí 705 | 705 | KnVnet |
| 26 | Cesta Brigádníků | 679 | KnVnet |

Technologická část

POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU

Stávající řídící systém Tecoreg TR204 instalovaný v rozvaděči DT1 bude nahrazen novým systémem. Náhrada bude provedena výměnou celého rozvaděče DT1, který bude dodán, vyzbrojen a zapojen podle tohoto projektu. Nový řídící systém musí umožňovat připojení signálů a datových komunikací uvedených v seznamu a specifikaci materiálu. Napájení systému a stávajících zařízení musí být zapojeno podle tohoto projektu. Řídící systém bude vybaven operátorským panelem pro nastavování parametrů a regulací podle bodů 7.1 až 7.7.PLC musí být vybaveno vnitřním WEB serverem s obrazovkami pro monitoring, pro přihlášení a odhlášení

Logika řízení musí být zachována podle stávajícího řídícího systému Tecoreg TR204. Po dokončení předá zájemce zálohy SW nastavení výměníkové stanice a software pro obnovu tohoto nastavení v PLC

Nový systém bude připojen do datové sítě Ethernet, která je do objektu zavedena společnostní KnVnet Kralupy. Po datové síti Ethernet budou do systému monitoringu energií „Energis“, který je instalován v areálu Chemických výrob Kralupy, předávány údaje (viz bod 7.8). Systém „Energis“ je spravován společností Instar ITS Ostrava a.s., která bude muset upravit stávající SW na základě map komunikačních protokolů pro nové řídící systémy. 
Zájemce zajistí veškeré související SW práce na ŘS, komunikace s měřiči tepla, komunikace s Energisem, úpravy v Energisu. Výjimky:

a)	Výměníková stanice VS Penzion je v současnosti připojena pomocí UPS. HW propojení je shodné jako připojení KnVnet

b)	Výměníkové stanice Vodárna ŘV, PS 29 a PS 30 je bude připojena pomocí modemu ER75iv2, který je součástí dodávky Zhotovitele. Jedná se o modem pro připojení GPRS společnost T-Mobile.

c)	VS PS 101 je připojena na LAN Synthos v nejbližším switch, který je umístěn v AB.

Do nového systému budou datovou komunikací M-BUS s komunikačním protokolem M-BUS připojeny stávající ultrazvukové měřiče tepla pro měření celkové spotřeby tepla, a spotřeby tepla do ÚT. Zájemce je odpovědný za zprovoznění komunikace mezi PLC a měřiči tepla nedodávanými Zájemcem.

Požadavky neuvedené v projektové dokumentaci:

- Přepojení stávajících havarijních čidel (teplota v místnosti, záplavové čidlo, tlak pitné vody) do nového ŘS.

- Software bude mít možnost zadání fixní venkovní teploty při poruše venkovního čidla

- Stávající rozváděč bude demontován. Kabelové trasy budou umístěny tak, aby byl umožněn přístup k zařízení pro možnou demontáž. Předpokládané umístění na horní hraně rámu.

- Před realizací bude dohodnut způsob instalace, který bude vzájemně odsouhlasen

- Kabely budou uloženy v kabelových žlabech – drátový. Kabely k přístrojům budou uchyceny v zinkovaných ochranných trubkách

- Všechny přechodové krabice budou obsahovat kabelové průchodky.

- Všechna zařízení včetně přechodových krabic budou označena projekčním číslem.

- Na vodičích v rozváděči budou označovací popisy s číslem svorky a adresou, kam vodič jde.

- Všechny svorkovnice budou označeny projekčním číslem

- Místo miniaturních relé 38.52.0.024.0060, 24V/50Hz, 8A, 2P budou použity ministykače

- Na display bude zobrazována i poloha ZAVR(zavřeno) při sepnutí koncového spínače hlavních regulačních ventilů. Signál  ZAVR by se mělo objevit na displeji u procent polohy RV při poruše.

Práce v době odstávky výměníkových stanic – mimo topnou sezónu

- V době odstávky výměníkových stanic proběhne:

- Odpojení a demontáž stávajícího rozváděče

- Instalace nového rozváděče

- Instalace a zapojení nové kabeláže včetně nových kabelových tras

- Propojení s řídícím systémem

- Oživení, zkoušky

- Uvedení do provozu

Odstávka jedné výměníkové stanice nepřekročí 2 pracovní dny, resp. 48 hodin.

Práce možné provádět v době topné sezóny

V době topné sezóny lze provádět veškeré přípravné práce, které nemají vliv na provoz výměníkové stanice.

V případě nutnosti odstávky výměníkové stanice v topné sezoně možné bude odstavení max. 10h při možnosti ručního provozu (elektrická energie pro čerpadla bude přímo ze zásuvky a regulační ventily resp. pohony bude možno ovládat ručně).

Zkušební provoz:

Zkušebním provozem se rozumí 72 hodinový nepřerušovaný provoz výměníkové stanice.

Zkušební 72 hod. provoz všech výměníkových stanic proběhne začátkem topné sezóny v termínu od 1.10. do 15.10. v daném roce realizace. V tomto termínu bude odzkoušen hlavně topný okruh.

Zkušební provoz TUV proběhne po uvedení do provozu jednotlivé stanice.

72 hod test se považuje za úspěšný, pokud:

- provoz výměníkové stanice bude stabilní a výstupní hodnoty teplot budou odpovídat požadovaným nastaveným parametrům

- během tohoto testu se nevyskytnou žádné závady, které způsobí omezení funkčnosti zařízení, odstavení zařízení nebo si nevyžádají jakýkoliv zásah do zařízení

- bude možné nastavovat výstupní parametry dle možnosti software

- přenos dat na Energis bude bezproblémový

- provoz a funkce web serveru bude bez závad

## Místní podmínky

### NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Nadmořská výška Areálu chemických výrob Kralupy:	176 m n.m.

(Balt po vyrovnání)

## Geologické poměry, seismologické poměry staveniště

### Geologické poměry staveniště

Neaplikovatené

### Seismologické poměry staveniště

Seizmicita území je poměrně nízká. Podle seizmické mapy České republiky se mohou v této oblasti vyskytovat otřesy 5° M.C.S.

## Parametry médií

Viz Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019.

## Požadavky na ochranu životního prostředí

### Hluk

Obecně platí legislativa ČR v oblasti hluku a to Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Pro splnění požadavků daných těmito předpisy jsou požadována v rámci DODÁVKY následující opatření:

- Dodané ZAŘÍZENÍ musí splňovat požadavek na dodržení limitu akustické tlakové úrovně LA= 85 dB měřeno 1 m od ZAŘÍZENÍ a ve výšce 1,2 m nad podlahou.

## Požadavky na požární ochranu, požární zabezpečení a bezpečnostní systém

- DODAVATEL je povinen při návrhu ZAŘÍZENÍ dodržet všechny platné zákony a normy týkající se požární ochrany, požárního zabezpečení a bezpečnostního systému dodaného ZAŘÍZENÍ.

- Pracovníci DODAVATELE při provádění prací na staveništi musí dodržovat požární a bezpečnostní předpisy a směrnice platné v Areálu chemických výrob Kralupy vztahující se k Zakázce a jsou povinni uposlechnout pokyny ZADAVATELE případně jiných oprávněných osob týkající se dodržování bezpečnosti práce a požárního zabezpečení.

Další požadavky viz Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019“.

## Požadavky na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při návrhu, výstavbě a provozu.

- DODAVATEL je povinen při návrhu ZAŘÍZENÍ dodržet všechny platné zákony a normy týkající se bezpečného provozu dodaného ZAŘÍZENÍ.

- Pracovníci DODAVATELE při provádění prací na staveništi musí dodržovat bezpečnostní předpisy a směrnice platné v Areálu chemických výrob Kralupy vztahující se k Zakázce a jsou povinni uposlechnout pokyny ZADAVATELE případně jiných oprávněných osob týkající se dodržování bezpečnosti práce a požárního zabezpečení.

- Platné bezpečnostní předpisy jsou součástí zadávací dokumentace – viz Příloha č.7

## Požadavky na aplikaci zákonů, vyhlášek a norem

- Pracovníci DODAVATELE jsou povinni dodržovat zákony ČR, ČSN, ČSN EN a ISO norem platné v době podpisu Smlouvy.

- DODAVATEL může použít i platné zahraniční normy (EU, DIN, ANSI) v případě, že ustanovení v nich uvedená jsou přísnější než požadavky české legislativy.

- Zařízení musí být navrženo v jednotkách SI. Toto ustanovení platí i pro všechnu navazující dokumentaci a použitý SW.

- Zařízení musí být navrženo a schváleno dle těchto základních směrnic EU:

  - EU Directive 98/37/EC (machinery) - v Česku platí NV 24/2003 Sb.

  - EU Directive 97/23/EC (pressure equipment)- v Česku platí NV č.26/2003 Sb.

  - Directive 94/9/EC (equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres)-v Česku platí NV č.23/2003 Sb.

  - EU Directive 2004/108/EC (the electromagnetic compatibility)- v Česku platí NV č.18/2003 Sb.

  - EU Directive 2006/95/EC (low voltage)- v Česku platí NV č.17/2003 Sb.

  - EU Directive 95/16/EC (lifting equipment)-v česku platí NV č.27/2003 Sb.

## Požadavky na značení zařízení

- Viz Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019.

- Dle zvyklostí ZADAVATELE

# Požadavky na funkci a výkon zařízení

## Technický popis ZAKÁZKY

### Požadavky na výkon ZAŘÍZENÍ

Viz Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019“.

### Limity technické přijatelnosti nabízeného řešení

ZAŘÍZENÍ splňující technická kritéria - viz Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019“.

## Požadavky na funkci zařízení

### Obecné požadavky

- Dodané DÍLO musí odpovídat platným českým zákonům a normám.

- Dodané ZAŘÍZENÍ a veškeré ostatní dodávky musí být nové.

- Všechny části DÍLA i DÍLO jako celek musí splňovat požadavky na shodu dle zákona 22/1997.

### Technické parametry dodaných zařízení

Viz Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019“.

## Mechanické záruky

### Záruční doba

Minimální požadavek na záruční dobu díla je: šedesát (60) měsíců od data PAC pro stavební část a pro ostatní třicet šest (36) měsíců od data PAC, při dodržení následujících podmínek:

- Toto ustanovení neplatí pro rychle opotřebovávané díly, které musí být specifikovány v nabídce.

# Požadavky na dispoziční řešení

Zařízení bude umístěno ve stávajících prostorách výměníkových stanic.

Umístění rozváděčů a řešení kabelových tras je součástí projektové dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019“, případně bude řešeno dohodou na místě při předávání konkrétní výměníkové stanice.

## Stavební část

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu technologie výměníkových stanic. Stavební část není součástí realizace – pouze drobné stavební úpravy plynoucí z realizace – Viz Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019“.

b)	Účel užívání stavby

Řešené objekty jsou používány jako výměníkové stanice.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

## Elektro a MaR

- Umístění elektrických zařízení bude vycházet z projektové dokumentace - viz Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019“

- Veškeré zařízení a kabelové trasy musí být umístěny tak, aby neomezovaly obslužnost ZAŘÍZENÍ a provádění údržby.

- Přepojení stávajících havarijních čidel (teplota v místnosti, záplavové čidlo, tlak pitné vody) do nového ŘS.

- Software bude mít možnost zadání fixní venkovní teploty při poruše venkovního čidla

- Stávající rozváděč bude demontován. Kabelové trasy budou umístěny tak, aby byl umožněn přístup k zařízení pro možnou demontáž. Předpokládané umístění na horní hraně rámu.

- Před realizací bude dohodnut způsob instalace, který bude vzájemně odsouhlasen

- Kabely budou uloženy v kabelových žlabech – drátový. Kabely k přístrojům budou uchyceny v zinkovaných ochranných trubkách

- Všechny přechodové krabice budou obsahovat kabelové průchodky.

- Všechna zařízení včetně přechodových krabic budou označena projekčním číslem.

- Na vodičích v rozváděči budou označovací popisy s číslem svorky a adresou, kam vodič jde.

- Všechny svorkovnice budou označeny projekčním číslem

- Místo miniaturních relé 38.52.0.024.0060, 24V/50Hz, 8A, 2P budou použity ministykače

- Na display bude zobrazována i poloha ZAVR(zavřeno) při sepnutí koncového spínače hlavních regulačních ventilů. Signál  ZAVR by se mělo objevit na displeji u procent polohy RV při poruše.

# ROZSAH DíLA a hranice dodávky

## Obecně

- Mimo dodávky popsané v tomto dokumentu je DODAVATEL povinen dodat veškeré zařízení a práce, které jsou nutné pro správnou a bezpečnou funkci nabízeného ZAŘÍZENÍ. Toto ustanovení se netýká dodávek a prací výslovně vyloučených z rozsahu díla.

- Část dodávek a montáží bude navazovat na stávající zařízení. Dodané DÍLO musí být tomuto zařízení přizpůsobeno.

## Rozsah díla

Součástí díla jsou veškeré činnosti, potřebné pro realizaci díla formou dodávky „na klíč“, zahrnující zejména:

- Výroba a dodávka ZAŘÍZENÍ

- Montáž ZAŘÍZENÍ

- Dodávky a montáže příslušenství

- Veškeré softwarové práce

- Drobné stavební úpravy, pokud to vyžaduje realizace díla

- Zpracování DOKUMENTACE

- Potřebné úpravy/připojení na stávajících zařízení OBJEDNATELE

- Komplexní vyzkoušení celého zařízení

- Uvedení zařízení do provozu

A to vše v rozsahu a specifikaci dle dokumentace Viz Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019“.

#### Součástí dodávky budou dále:

- První náplně – není předmětem DÍLA

- Náhradní díly pro zkoušky a uvedení do provozu – není předmětem DÍLA

## Protiplnění ZADAVATELE

Protiplnění ZADAVATELE je popsáno v Příloze 3.

## Hranice dodávek

### Strojní část – napojovací body

Není aplikováno

### Část elektro a Mar

Viz Projektová dokumentace pro provádění stavby „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy“, vypracované firmou ZPA Industry a.s. s datumem vydání 03/2019“.

# SOUHRNNÁ SPECIFIKACE DODÁVEK

### Všeobecné požadavky na konstrukci

Při realizaci DÍLA musí DODAVATEL uplatnit zásady uvedené níže v tomto pořadí:

- Odstranit nebo snížit rizika.

- Aplikovat vhodná ochranná opatření proti rizikům, která nemohou být eliminována.

- Tam, kde je to vhodné, informovat ZADAVATELE o zbylém nebezpečí a upozornit je na nutnost přijetí vhodných zvláštních opatření ke snížení rizika v době instalace nebo provozu a údržby.

- Všechny komponenty musí být snadno přístupné a snadno demontovatelné.

### Detekce požáru

- Detekce požáru není předmětem DÍLA

## OSTATNÍ USTANOVENÍ

### Požadavky na zemnění a ochranu před bleskem

Zařízení bude uzemněno mimo jiné v souladu s normami ČSN EN 62305-1, ČSN EN 62305-2, ČSN EN 62305-3, ČSN EN 62305-4, ČSN EN 50164 (sada norem), ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-4-41

Nové uzemnění bude na vhodném místě napojeno na stávající zemnící síť.

### Kabely, kabelové trasy

- Požadavky na provedení jsou součástí projektové dokumentace pro provádění díla

- Kabelové trasy budou instalovány tak, aby neomezovaly demontáže a montáže zařízení a možnosti údržby

- Kabely budou uloženy v kabelových žlabech – drátový. Kabely k přístrojům budou uchyceny v zinkovaných ochranných trubkách

# Harmonogram realizace

## Specifikace milníků díla ve vazbě na platby

Požadavky ZADAVATELE jsou popsány v Příloze č. 5 této ZD. Tato příloha doplněná DODAVATELEM se po schválení ZADAVATELEM stane přílohou smlouvy „Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy – II. etapa“ uzavřené s vybraným DODAVATELEM.

# POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

## SoučástÍ ZAKÁZKY jsou následující služby:

- Zpracování návrhu ZAŘÍZENÍ a konstrukčně-výrobní dokumentace v rozsahu - není součásti DÍLA.

- Zpracování plánu kvality a zkoušek.

- Zpracování dodavatelské dokumentace v rozsahu dle Přílohy č. 4.

- Balení a doprava do místa realizace, dodací parita DDP dle INCOTERMS 2010.

- Návrh postupu instalace zařízení a pomocných konstrukcí.

- Instalace zařízení včetně výroby, dodávky, instalace a demontáže pomocných konstrukcí.

- Statické zpevnění budovy - není součásti DÍLA.

- Bourací a stavební práce – pouze v rozsahu nutné pro plnění předmětu díla dle projektové dokumentace

- Školení operátorů a údržby.

- Provedení testů, zkoušek, revizí.

- Předání dokončeného DÍLA v souladu se SMLOUVOU.

- Poskytnutí záruky.

## Požadavky na řízení činností během fáze „Testů a najíždění“.

Všechny činnosti budou popsány v Manuálu pro testy a najíždění, který vydá DODAVATEL v termínu dle Přílohy č. 4.

Před zahájením testů a najíždění bude sestaven tým, který se bude skládat z pracovníků ZADAVATELE a DODAVATELE. DODAVATEL je odpovědný za vedení tohoto týmu.

DODAVATEL odpovídá za vypracování potřebných dokumentů a výsledků testů pro dokončení této fáze.

DODAVATEL je odpovědný zejména za následující činnosti při Testech a najíždění:

- Zkoušky tlakových i netlakových zařízení, svárů, jímek, nádrží - není součásti DÍLA.

- Zkoušky obvodů elektro a MaR

- Zajištění všech prvních náplní – není součásti DÍLA.

- Nastavení všech zařízení elektro a instrumentace

- Potřebné kalibrace instrumentace – není součásti DÍLA.

- Zprovoznění jednotlivých částí

- Zajištění nezbytných testů při provozu

- Odzkoušení nezbytných blokačních a bezpečnostních prvků

## FAT

DODAVATEL zpracuje procedury a systém kontroly ZAŘÍZENÍ v předstihu minimálně dva týdny před uskutečněním FAT.

V průběhu FAT bude kontrolována dodávka zejména v následujícím rozsahu:

- Kontrola úplnosti dodávky dle smlouvy.

- Kontrola technického návrhu, a soulad s dokumentací.

- Kontrola technické dokumentace dodavatele a všech potřebných certifikátů.

Na závěr FAT bude vystaven protokol, kde budou shrnuty veškeré skutečnosti, výsledky testů, kontroly dokumentace atd. a bude stanoveno, zda je ZAŘÍZENÍ kompletní a připraveno k expedici a montáži

## Požadavky na školení

### Školení v průběhu testů a uvádění do provozu

- DODAVATEL zaškolí pracovníky ZADAVATELE na provoz a obsluhu ZAŘÍZENÍ v průběhu vlastního provádění testů a uvádění do provozu.

- Školení bude probíhat na instalovaném ZAŘÍZENÍ po vzájemné dohodě v průběhu testů/uvádění do provozu.

- Školení proběhne v českém jazyce.

- Každá strana si bude hradit náklady svých pracovníků

- Předpokládaný rozsah školení je 5 pracovních dní dle potřeb provozu.

### Školení údržby

- Školení proběhne na instalovaném ZAŘÍZENÍ a bude se týkat: instrumentace a provozní údržby elektro celého ZAŘÍZENÍ.

- Školení proběhne v českém jazyce.

- Každá strana si bude hradit náklady svých pracovníků.

- Předpokládaný rozsah školení je 1 pracovní den pro každou profesi samostatně.

# POŽADAVKY NA MANAGEMENT PROJEKTU

DODAVATEL bude zodpovědný za zajištění potřebného vedení projektu v jakémkoliv časovém úseku při provádění prací na ZAKÁZCE.

## Řízení / vedení projektu

### ZADAVATEL

ZADAVATEL jmenuje do deseti (10-ti) pracovních dnů od data podpisu Smlouvy zkušenou osobu na pozici vedoucího projektu odpovídajícího za řízení celého projektu.

### DODAVATEL

- DODAVATEL jmenuje do deseti (10-ti) pracovních dnů od data podpisu Smlouvy zkušenou osobu na pozici manažera projektu (ZAKÁZKY) a v případě, že tato osoba byla již prezentována ve fázi nabídky a nebyla ze strany ZADAVATELE připomínkována, provede DODAVATEL její formální potvrzení.

Jmenovaná osoba musí minimálně splňovat následující požadavky:

- Zkušenost s řízením projektu obdobného rozsahu.

- Plynulá znalost českého jazyka a to slovem i písmem.

- Praxe v oboru řízení projektů.

- Technicky vzdělaný v oboru energetických zařízení.

  - Manažer projektu bude ze strany ZADAVATELE schválen a takto schválená osoba nemůže být ze strany DODAVATELE změněna bez předchozího písemného souhlasu ZADAVATELE.

- DODAVATELE jmenuje do třiceti (30-ti) pracovních dnů před datem otevření staveniště zkušeného pracovníka na pozici vedoucího stavby, který bude podřízen manažerovi projektu DODAVATELE. V případě, že tato osoba byla již prezentována ve fázi nabídky a nebyla ze strany ZADAVATELE připomínkována, provede DODAVATEL její formální potvrzení.

Jmenovaná osoba musí minimálně splňovat následující požadavky:

- Zkušenost s řízením a kontrolou provádění realizace prací na stavbě pro dílo obdobného rozsahu.

- Plynulá znalost českého jazyka a to slovem i písmem.

- Bude mít autorizaci potřebnou pro danou stavbu.

- Technicky vzdělaný v oboru elektrických zařízení. Vedoucí stavby může být shodnou osobou s osobou manažera projektu v případě, že se tak smluvní strany dohodnou.

Tyto osoby budou dále doplněny následně o pracovní týmy, které jim budou poskytovat podporu v mezích pravidel dohodnutých Smlouvou a které budou jmenovány postupně v návaznosti na postup prací na ZAKÁZCE.

Popis odpovědností a povinností jednotlivých členů týmu DODAVATELE a navazujícího týmu ZADAVATELE, bude součásti organizačního schéma.

## Jednání / Schůzky

Pro jednání a schůzky prováděné během realizace díla platí následující:

- Všechna jednání se budou konat v České republice v místě stavby. ZADAVATEL zajistí potřebné prostory pro jednání.

- DODAVATEL bude řídit všechna jednání, a to v českém jazyce.

- DODAVATEL je odpovědný za přípravu zápisů z těchto jednání a předložení ZADAVATELI ke schválení.

### Projekční a obstaravatelská fáze projektu

- DODAVATEL odpovídá za přípravu zápisu ze schůzky, pokrývajícího všechny dohodnuté a projednané úkoly a položky - návrh zápisu musí být k dispozici do tří (3) pracovních dnů od data, kdy schůzka skončila a rozumí se, že MoM bude v pořádku uzavřen před příští schůzkou a také bude zahrnovat otevřené položky pro příští schůzku.

- První schůzka v této fázi se musí konat do 10 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Tato schůzka bude nazvána "Kick-off Meeting" a schůzka se bude týkat následujícího:

  - Představení hlavních pracovníků projektu.

  - Demonstrace návrhu Manuálu projektu.

  - Schválení plánu následujících kroků – schůzky.

  - Stanovení klíčových položek a kritických částí projektu.

  - Další.

- Pravidelné schůzky budou konány měsíčně a budou nazývány “Koordinační schůzky”. Účelem těchto schůzek bude projednání následujícího:

  - Kontrola vydaných měsíčních zpráv.

  - Otevřené technické otázky – neřešené v měsíčních zprávách.

  - Otevřené obchodní otázky – neřešené v měsíčních zprávách.

  - Jiné otázky – neřešené v měsíčních zprávách.

  - Projednání Q/A plánu a dohodnutí postupu při provádění inspekcí a kontrol výroby ZAŘÍZENÍ.

  - Projektoví manažeři nominovaní oběma stranami se vždy účastní měsíčních schůzek a zajistí přítomnost příslušných spolupracovníků s ohledem na diskutované otázky.

### Fáze výstavby

Je to fáze od otevření staveniště a platí tato pravidla

- První schůzka v této fázi se bude konat v termínu otevření staveniště a setkání bude společné s poslední koordinační schůzkou technické fáze, a účel schůzky bude především následující:

  - Představení hlavních pracovníků realizace,

  - Uzavření technické fáze,

  - Data pro předání/převzetí staveniště,

  - Schválení plánu následujících kroků – schůzky,

  - Stanovení klíčových položek a kritických částí projektu,

  - Další.

- Následující druhy schůzek jsou předpokládány pro tuto fázi:

  - Měsíční schůzky,

  - Týdenní schůzky,

  - Operativní denní schůzky,

  - Jiná setkání konaná s ohledem na postup prací.

Projektoví manažeři nominovaní oběma stranami se vždy účastní měsíčních schůzek a zajistí přítomnost příslušných spolupracovníků s ohledem na diskutované otázky. Všechny následující schůzky by se měly konat nejpozději do 10. dne každého měsíce. Účelem měsíčních schůzek je projednat následující

  - Vydané měsíční zprávy,

  - Otevřené technické otázky – neřešené v měsíční zprávě,

  - Otevřené obchodní otázky – neřešené v měsíční zprávě,

  - Jiné otázky – neřešené v měsíční zprávě.

Vedoucí stavby DODAVATELE se vždy bude účastnit týdenních schůzek. Cílem týdenních setkání bude projednat následující:

  - Aktuální postup výstavby,

  - Plán pro příslušný a příští týden,

  - Kritické a otevřené body,

  - Koordinační informace,

  - Výsledky zkoušek, inspekcí a přejímacích řízení realizovaných v průběhu minulého týdne,

  - Plán přejímek, kontrol a inspekcí,

  - Diskuse - poruchy, vady a další nedostatky,

  - Další.

- DODAVATEL je odpovědný za přípravu zápisu ze schůze ze všech jednání, který zahrne všechny dohodnuté a projednané úkoly a položky - návrh zápisu musí být k dispozici:

  - Měsíční schůzka - do tří (3) pracovních dnů od data, kdy schůzka skončila a rozumí se, že zápis bude řádně uzavřen před následující schůzkou a také bude obsahovat otevřené položky pro příští schůzku.

  - Týdenní schůzka - do dvou (2) pracovních dnů od data, kdy schůzka skončila a rozumí se, že zápis bude řádně uzavřen před následující schůzkou a také bude obsahovat otevřené položky pro příští schůzku.

  - Jiná jednání – do následujícího dne.

- Poslední měsíční schůzka v této fázi se bude konat v měsíci, kdy bude vydán PAC a tato schůzka uzavře projekt.

## Zprávy a Hlášení

DODAVATEL bude odpovědný za podávání zpráv a hlášení o postupu svých prací na ZAKÁZCE včetně stavu aktuálního plnění a případných nápravných opatření souvisejících s minimalizací problémů týkající se rozsahu, kvality a termínů plnění. Jako základní časový úsek pro podávání zpráv a hlášení bude jeden (1) kalendářní měsíc a podávání zpráv a hlášení bude dle následujících pravidel pro jednotlivé fáze realizace díla:

### Projekční a obstaravatelská fáze projektu

Je to fáze do otevření staveniště a platí tato pravidla:

- Budou připravovány následující zprávy:

  - Měsíční zpráva,

  - Další zprávy dle dohody nebo potřeby s ohledem na skutečný postup prací.

- První měsíční zpráva v tomto období musí být k dispozici následující měsíc po měsíci, v němž se konala první měsíční schůzka – „Kick-off meeting“.

- DODAVATEL vydá měsíční zprávu během pěti (5) kalendářních dnů od konce vykazovaného měsíce, tj. do 5.dne následujícího měsíce.

- Měsíční zpráva bude připravena v českém jazyce.

- Měsíční zpráva v této fázi bude obsahovat následující informace:

  - Aktuální informace o postupu prací zobrazující procentní stav ve vykazovaném měsíci a plán na příští měsíc (další vykazované období) pro následující:

- Inženýrské práce.

- Zajišťování dodávek

  - Celkový přehled a S-křivku zobrazující aktuální plnění a procenta v porovnání s plánem,

  - Seznam změnových příkazů,

  - Aktuální seznam dokumentace,

  - Aktuální harmonogram projektu zobrazující aktuální postup prací s ohledem na plánované a původní milníky,

  - Fakturační plán – vydané a přijaté faktury (jako samostatnou část zprávy),

  - Seznam kritických cílů/aktivit nebo dodávek včetně přijatých nápravných opatření.

- Poslední měsíční zpráva v tomto období musí být připravena v měsíci kdy je otevřeno staveniště.

- Měsíční zpráva bude předávána ZADAVATELI v elektronické formě a v tištěné podobě jako jeden (1) originál a jedna (1) kopie.

### Fáze výstavby

Je to fáze od otevření staveniště a platí tato pravidla:

- Budou připravovány následující zprávy:

  - Měsíční zpráva,

  - Týdenní zprávy,

  - Další zprávy dle dohody nebo potřeby s ohledem na skutečný postup prací.

- Zprávy v tomto období budou připravovány následovně:

  - Měsíční zpráva - měsíc následující po měsíci, v němž bylo otevřeno staveniště.

  - Týdenní zpráva - týden před první skutečnou stavební aktivitou na staveništi.

- Měsíční zpráva v této fázi bude obsahovat následující informace:

  - Aktuální informace o postupu prací zobrazující procentní stav ve vykazovaném měsíci a plán na příští měsíc (další vykazované období) pro následující:

- Inženýrské práce (pouze zbývající aktivity),

- Stavební práce,

  - Seznam změnových příkazů,

  - Aktuální harmonogram projektu zobrazující aktuální postup prací s ohledem na plánovaný a původní milníky,

  - Fakturační plán – vydané a přijaté faktury (jako samostatnou část zprávy),

  - Seznam kritických cílů/aktivit nebo dodávek včetně přijatých nápravných opatření.

- Týdenní zpráva bude obsahovat následující informace:

  - Práce plánované pro aktuální/probíhající období – týden, včetně plánovaného počtu pracovníků – plánu pracovních sil,

  - Práce plánované pro příští týden, včetně plánovaného počtu pracovníků – plánu pracovních sil,

  - Kritické aktivity,

  - Samostatné informace o plánovaných testech,

  - Požadavky na spolupráci ZADAVATELE.

- Poslední měsíční/týdenní zprávy v této fázi bude v měsíci, kdy bude dokončen garanční test s kotlem.

## Požadavky na dodávku náhradních dílů

### Náhradní díly pro zkoušky a uvedení do provozu

- Spotřební a náhradní díly pro zkoušky, uvádění do provozu a zprovoznění ZAŘÍZENÍ jsou zahrnuty v rozsahu dodávky DODAVATELE. Fáze uvádění do provozu končí podepsáním PAC protokolu.

### Náhradní díly pro opravy poruch

- DODAVATEL předloží ZADAVATELI doporučení pro spotřební a náhradní díly pro dvouletý provoz ve formě seznamu, pro každou jednotlivou část ZAŘÍZENÍ. Seznam spotřebních náhradních dílů bude obsahovat následující informace:

- Označení části,

- Referenční číslo části,

- Identifikační výkres nebo číslo referenčního diagramu,

- Spotřební materiál, je-li významný,

- Hmotnost, je-li významná,

- Množství navrhovaných náhradních dílů podle položek podle sad položek,

- Jednotkovou cenu,

- Technické parametry,

- Jméno, adresu a kontaktní osobu příslušného subdodavatele.

### První náplně

Dodávka prvních náplní je součástí povinností DODAVATELE.