ZADAVATEL:			TAMERO INVEST s.r.o.

Místo stavby:			Kralupy nad Vltavou

Název projektu: Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy – II. etapa

Příloha č. 5		–	Harmonogram

Základní milníky

| Název úkolu | Datum milníku | Účel | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozeslání poptávek | 11.10. 19 | - |  |
| Předložení nabídek | 21.11. 19 | - |  |
| Otevření obálek | 21.11. 19 | - |  |
| Aukce | 9.1. 20 | - |  |
| Zaslání Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům a vybranému uchazeči Žádost o součinnost pro uzavření smlouvy | 16.1. 20 | - |  |
| Uzavření smlouvy | 28.2. 20 | - | Pokud bylo oznámení o přidělení grantu do tohoto termínu, jedná se zároveň o zahájení prací |
| Zahájení prací, objednání a přípravných prací (termín oznámení o přidělení grantu) | 31.3. 20 | C | Nejpozdější termín oznámení o předělení grantu |
| Předání staveniště po odstavení zařízení – konec topné sezóny | 1.6. 20 | C | Zahájení prací v době odstávky |
| Konec odstávky 2020 | 31.8. 20 | X | - Ukončení prací v době odstávky - Proveden zápis do stavebního deníku o ukončení prací v době odstávky zařízení |
| Podpis protokolu Předání a převzetí - 1. část rok 2020 včetně předání as-built a PTD | 15.10. 20 | X | - Dokončeny všechny práce v daném roce - Ukončeny komplexní zkoušky - Předání dokumentace skutečného stavu pro realizovanou část - Předáno finální PTD v daném roce - Podepsán protokol Předání a převzetí |
| Předání staveniště po odstavení zařízení – konec topné sezóny | 1.6. 21 | C | Zahájení prací v době odstávky |
| Konec odstávky 2021 | 31.8. 21 | X | - Ukončení prací v době odstávky - Proveden zápis do stavebního deníku o ukončení prací v době odstávky zařízení |
| Podpis protokolu Předání a převzetí - 1. část rok 2021 včetně předání as-built a PTD | 15.10. 21 | X | - Dokončeny všechny práce v daném roce - Ukončeny komplexní zkoušky - Předání dokumentace skutečného stavu pro realizovanou část - Předáno finální PTD v daném roce - Podepsán protokol Předání a převzetí |

-	- informativní milník

C	- kontrolní milník

X	- milník, který podléhá penalizaci