## List1
stavba: KŘEPTOV - VDJ (DUR+DSP)
č. | společnost | adresa | PSČ | důvod žádosti | datum žádosti | datum vydání | poznámka
1 | Krajská hygienická stanice JmK | Jeřábkova 1847/4 | 602 00 | stanovisko | 2022-02-08 | 2022-03-03 | datovka | datovka jaaai36
2 | KÚ JMK Odbor životního prostředí | Žerotínovo nám. 449/3 | 602 00 | souhrnné stan. | 2022-02-08 | 2022-03-09 | datovka | x2pbqzq
3 | MěÚ Tišnov - Odbor životního prostředí | nám. Míru 111 | 666 19 | souhrnné stan. | 2022-02-08 | 2022-03-09 | datovka | datovka qzjbhat |  | Zaslat další žádosti viz vyjádžení!!!
3A | MěÚ Tišnov - Odbor životního prostředí (odnětí ze ZPF) | nám. Míru 111 | 666 19 | souhlas | 2022-08-03 | 2022-09-07
3B | MěÚ Tišnov - Odbor životního prostředí (stavba do 50 m les) | nám. Míru 111 | 666 19 | závazné stan. | 2022-08-03 | 2022-08-31
3C | MěÚ Tišnov - Odbor životního prostředí (odpady) | nám. Míru 111 | 666 19 | závazné stan. | 2022-08-03 | 2022-08-09
4 | MěÚ Tišnov - Odbor územního plánování | nám. Míru 111 | 666 19 | závazné stan. | 2022-02-08 | 2022-02-18
5 | Městys Lomnice-stavební úřad | nám. Palackého 32, Lomnice | 679 23 | stanovisko | 2022-07-12 | 2022-07-20 |  | jk4bcy2
6 | obec Běleč-Křeptov | Běleč 5, Lomnice u Tišnova | 679 23 | vyjádření | 2022-02-07 | 2022-02-08 | email | HZS JmK datovka: ybiaiuv, požadavek na 2x oražený projekt, Ing. Janočko 950 639 118, adam.janocko@firebrno.cz HZS SE VYJADŘOVAT NEBUDOU
6a | obec Běleč-Křeptov (souhlas s uložením zeminy) | Běleč 5, Lomnice u Tišnova | 679 23 | souhlas | 2022-09-04 | 2022-09-05
7 | Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko | nám. Míru 111 | 666 01 | stanovisko | 2022-08-07 | 2022-08-08 | email | svazek.vak@svazvak-tisnov.cz
8 | Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 11 | 602 00 | stanovisko | 2022-02-08 | 2022-03-04 | email | podatelna@pmo.cz |  | č.j. PM-6739/2022
9 | Vodárenská akciová společnost a.s. Divize Brno-venkov | Soběšická 820/156 | 638 00 | stanovisko | 2022-06-28 | 2022-09-02 | datovka | datová schránka siygxrm, poslán celý projekt poštou
10 | PČR-Odbor správy majetku | Kounicova 24 | 611 32 | stanovisko | 2022-02-08 | 2022-02-16 | datovka | datovka jydai6g
11 | MO-OOÚZ | Svatoplukova 84 | 615 00 | stanovisko | 2022-02-08 | 2022-02-11 | datovka | datovka hjyaavk
12 | Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. | Čechyňská 363/19 | 602 00 | stanovisko | 2022-02-07 | 2022-02-09 | email | podatelna@arub.cz |  | Online formulář pro oznámení: http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html
13 | LČR-OŘ jižní Morava | Březnická 5659, Zlín | 760 01 | vyjádření | 2022-07-12 | 2022-09-12 | datovka | e8jcfsn | mělo by dojít do 12.9.2022
14 | LČR-lesní správa Černá Hora (les do 50 m) | U Selkova 548 | 679 21 | vyjádření | 2022-07-12 | 2022-07-18 | datovka | e8jcfsn
15 | E.GD | Lidická 1873/36, Brno | 602 00 | vyjádření | 2022-02-07 | 2022-02-07 | elekt. | MAWIS
16 | E.GD (souhlas s činností v OP) | Lidická 1873/36, Brno | 602 00 | souhlas | 2022-02-08 | 2022-02-13 | elekt.
17 | GasNet, s.r.o. | Plynárenská 499/1, Brno | 602 00 | vyjádření | 2022-02-07 | 2022-02-14 | elekt.
18 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) | Českororavská 2510/19, Praha | 190 00 | vyjádření | 2022-02-07 | 2022-02-10 | elekt.
19 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Tomíčkova 2144/1, Praha | 148 00 | vyjádření | 2022-02-07 | 2022-02-07 | elekt.
20 | Vodafone Czech Republic a.s. | Náměstí Junkových 2, Praha | 155 00 | vyjádření | 2022-02-07 | 2022-02-07 | elekt.
21 | České radiokomunikace | Skokanská 2117/1 | 169 00 | vyjádření | 2022-02-07 | 2022-02-09 | elekt.
posláno
přijato
9 | pošle se celý projekt