- SMLOUVA O DÍLO Č. ………

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro zhotovení stavby:

„Bojkovice, sídliště Mánesova - oprava stok A5, A5-2, A5-3“

- SMLUVNÍ STRANY:

  - Objednatel:

Název společnosti:		Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Sídlo společnosti:		Za Olšávkou 290, Sady

686 01 Uherské Hradiště

registrace: 		Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164

zastoupená: 		Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

IČO: 		49453866

DIČ: 		CZ49453866

tel.: 		572 530 111

bankovní spojení:		KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.

zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Charvát – technik investiční výstavby

Mgr. Jan Skryja – vedoucí provozu kanalizací

1.2 	Zhotovitel:

Název společnosti:		………………

Sídlo společnosti: 		………………

………………

registrace:		………………

zastoupená: 		………………

IČO: 		………………

DIČ: 		………………

tel.: 		………………

bankovní spojení: 		………………

zástupce ve věcech smluvních: 	………………

zástupce ve věcech technických:	………………

zástupce ve věcech stavby:	………………

stavbyvedoucí (autorizovaná osoba dle z. č. 360/1992 Sb).:  ………………

číslo autorizace: 		……………….

- PŘEDMĚT SMLOUVY:

  - Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení stavby:

„Bojkovice, sídliště Mánesova - oprava stok A5, A5-2, A5-3“

v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Stanislavem Krejčím, Dolany 601, 783 16 Dolany pod zakázkovým číslem 2023-14 v září 2023.

  - Předmětem plnění je oprava kanalizačních stok „A5“, „A5-2“ a „A5-3“ ve městě Bojkovice v délce 227,8 m od šachty Š517 po šachtu Š521. Stávající betonové potrubí DN 300 a DN 400 bude nahrazeno novým potrubím z kameniny odpovídajícího průměru. Všechny stávající přípojky budou přepojeny na nově zbudovanou stoku. Stávající potrubí je uloženo částečně v živičné a komunikaci a částečně v nezpevněných plochách. Oprava bude provedena otevřeným výkopem ve stávající trase a niveletě. Hloubka uložení potrubí se pohybuje v rozmezí 2,3 - 3 m. Všechny stávající kanalizační šachty budou vyměněny za nové. Po celou dobu realizace musí být zajištěno odkanalizování odběratelů a přečerpávání odpadních vod dle technologického postupu prací.

  - Součástí předmětu plnění je i výměna kanalizační šachty Š514 a sanace dalších 4 kanalizačních šachet SO 02 v rámci přípravy pro bezvýkopovou opravu zbývajících úseků stoky „A5“

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět stavební práce s využitím dvou kompletních pracovních týmů včetně nezbytné mechanizace, aby bylo zajištěno dokončení stavby v požadovaném termínu.

  - Součástí předmětu plnění je zajištění přechodné úpravy silničního provozu, které spočívá v umístění a udržování přechodného dopravního značení dle projektu přechodného dopravního značení, který je součástí projektové dokumentace.

  - Součástí předmětu plnění je uvedení zasažených zpevněných ploch do původního stavu a zapravení ploch komunikace dle projektové dokumentace. Se vniklým přebytečným odpadem musí být nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

  - Součástí předmětu plnění je také zajištění potřebných správních rozhodnutí pro zásahy do pozemních komunikací a k záborům veřejného prostranství, vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana při realizaci díla, uvedení povrchů do stavu dle požadavků vlastníků pozemků, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně přípojkových karet přepojovaných kanalizačních přípojek, geodetické polohopisné a výškové zaměření, včetně křížení s ostatním vedením, dle směrnice SVK, a. s., provedení kamerové zkoušky realizovaného díla a hutnících zkoušek ČSN 72 1006

  - Dílo bude dokončeno provedením předepsaných zkoušek, odevzdáním požadovaných dokladů prokazujících kvalitu díla, podepsáním protokolu o předání a převzetí stavby, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a zprovozněním. V případě výskytu ojedinělých drobných vad a nedodělků, které užívání stavby podstatným způsobem neomezují, musí protokol o předání a převzetí stavby obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění.

  - Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době provést a objednateli předat. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

- DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení stavebních prací:	3.3.2025

Dokončení stavebních prací do:	19.4.2025

Předání a převzetí stavby do:	31.5.2025

  - Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději týden před zahájením stavebních prací. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol.

  - Zhotovitel se zavazuje, že předloží týdenní harmonogram stavebních prací dle jednotlivých činností v tištěné podobě zástupci objednatele. Bude tak učiněno nejpozději v termínu předání a převzetí staveniště před zahájením prací zhotovitelem. Předložený harmonogram se stává platným po odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s harmonogramem prací a tento harmonogram průběžně aktualizovat podle skutečného provádění díla.

  - Do termínu předání celého díla budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).

  - Smluvní strany se dohodly, že termín zahájení stavby dle čl. 3.1. smlouvy může být z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem posunut až o šest měsíců, s tím, že termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí stavby budou posunuty o shodný časový úsek.

  - Smluvní strany se dohodly, že termíny dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby dle čl. 3.1. smlouvy můžou být z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění stavby, zejména silný a vytrvalý déšť nebo mráz, prodlouženy o dobu, po kterou bylo provádění stavby z těchto důvodů přerušeno. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku.

- CENA DÍLA

  - Celková cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců.

  - V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 2. Předmět smlouvy, včetně vytýčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, dočasné i trvalé skládky, instalace a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací a ploch dotčených stavbou do původního stavu a údržba v průběhu provádění prací, zpracování dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření, včetně křížení s ostatním vedením, dle směrnice SVK, a. s., provedení předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně popsány a jejichž provedení logicky vyplývá z charakteru stavby. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.

Cena díla celkem bez DPH činí  	 …………… Kč

  - Změna ceny díla je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací (méněprací).

  - Cena víceprací nebo méněprací bude stanovena dle následujících pravidel:

    - u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu bude cena stanovena v souladu s jednotkovými cenami a skutečnými výměrami, které jsou předmětem změny

    - u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena kalkulací jednotlivých stavebních prací dle ceníku URS 2022 nebo RTS 2022 ponížených o procentuální rozdíl mezi projektovou a nabídkovou cenou (pokud nebude dohodnuto jinak) a skutečných výměr, které jsou předmětem změny. Poplatky za uložení odpadů na skládky budou oceněny dle ceníků skládkových společností a položky URS se na ně neuplatní. Množství odpadů bude doloženo vážními lístky do výše odpovídající množství z dané stavby. Změna místa uložení odpadů musí být předem odsouhlasena smluvními zástupci obou stran.

  - Pro případné vícepráce (méněpráce) bude zpracován samostatný rozpočet a jejich cena bude před zahájením prací odsouhlasena smluvními stranami.

  - Změna rozsahu a ceny díla musí být vždy řešena uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, bez jehož sjednání není zhotovitel oprávněn předmětné práce zahájit a nevzniká mu nárok na zaplacení případně provedených prací.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena skutečně provedených prací bude uhrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným soupisem provedených prací v členění dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupis prací bude předložen objednateli ke kontrole nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce (i v elektronické podobě). Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních přiložen k daňovému dokladu. Objednatel uhradí zhotoviteli z každého daňového dokladu 80 % ceny provedených prací. Zbývajících 20 % uhradí objednatel zhotoviteli až po předání a převzetí díla. V případě, že dílo při předání a převzetí bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, budou pozastávky uvolněny do 21 dnů po termínu odstranění vad a nedodělků, ne však dříve, než je splatnost daňového dokladu, ze kterého byla pozastávka učiněna.

  - Splatnost daňových dokladů – faktur se sjednává na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

  - V případě, že zhotovitel daňovým dokladem – fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo daňový doklad – faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadný daňový doklad – fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Lhůta splatnosti běží znovu od okamžiku doručení nového daňového dokladu – faktury.

  - Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo písemnými pokyny objednatele.

  - Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

  - Zálohy nejsou smluvními stranami sjednány.

- MAJETKOVÉ SANKCE

  - V případě prodlení s termínem ukončení stavebních a termínem předání a převzetí stavby se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

  - V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - V případě opakovaného porušení (od druhého porušení) povinností zhotovitele nebo nepřijetí požadovaných nápravných opatření z hlediska BOZP a PO ve stanovených lhůtách je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý jednotlivý případ takového porušení, a to i opakovaně.

  - V případě změny poddodavatele dle článku. 9. této smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

  - V případě neodevzdání harmonogramu objednateli nebo nedodržení dílčích termínů měsíčního harmonogramu stavebních prací dle jednotlivých činností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak. Od smluvní pokuty může být upuštěno po oboustranné dohodě, prokáže-li zhotovitel, že nedodržení termínu dle schválených harmonogramů nebyl schopen nijak ovlivnit.

  - Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započíst nebo odečíst při vyúčtování úhrady provedených prací, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

  - Vyúčtování a zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

  - V případě prodlení s placením faktur má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, technickými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční doby.

  - Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce: 60 měsíců na celé dílo. Na materiály s kratší záruční lhůtou poskytne dodavatel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu. Dodavatel je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat.

  - Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla objednatelem bez výhrad.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede termín, ve kterém požaduje vadu odstranit, případně uvede jiný nárok z vadného plnění.  Zhotovitel do 3 dnů od obdržení reklamace sdělí objednateli, zda vadu uznává a vyjádří se k termínu jejího odstranění.

  - Rozpory o oprávněnosti či neoprávněnosti záruční opravy nemají vliv na zahájení prací k odstranění závady. V případě rozporu o oprávněnosti reklamace nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odstraněním vady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.

  - V případě závad majících charakter havárie či ohrožujících bezpečnost osob se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění vždy neprodleně po jejich oznámení, nejpozději do 24 hodin.

  - Před uplynutím záruční doby provede objednatel společně se zhotovitelem celkovou prohlídku stavby, vyhotoví seznam případných zjištěných záručních vad. Zhotovitel tyto vady odstraní, aby byla zajištěna maximální kvalita díla i po uplynutí záruční doby.

  - O odstranění každé vady vyhotoví odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele zápis, kde uvedou zejména jakým způsobem byla vada odstraněna a o jakou dobu se prodlužuje záruční doba.

  - Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

- PROVÁDĚNÍ STAVBY

  - STAVENIŠTĚ

    - Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby, nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení provádění díla.

    - Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran, kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a odpovědných zástupců správců komunikací a zeleně. O předání bude pořízen písemný zápis.

    - Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médii nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště.

    - Zhotovitel zabezpečuje vytýčení základních směrových bodů stavby a je povinen objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.

    - Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky ke své tíži. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.

    - Zhotovitel je povinen kontrolovat a udržovat dopravní značení po dobu výstavby a zajistit osvětlení staveniště při provádění výkopových prací.

    - Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

    - Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště a uskladněného materiálu nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

    - Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

    - Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle odst. 8.1.9 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

  - POVOLENÍ PRO REALIZACI DÍLA, PROJEKT

    - Objednatel předá zhotoviteli platné vodoprávní a stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných předpisů požadováno nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.

    - Objednatel předá zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci pro realizaci díla ve 3 vyhotoveních v tištěné formě po uzavření smlouvy o dílo. Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí. Projektová dokumentace byla v elektronické formě poskytnuta zhotoviteli již v rámci příslušného zadávacího řízení.

  - STAVEBNÍ DENÍK

    - Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

    - Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.

    - Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

    - Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce zhotovitelem prováděny.

  - KONTROLNÍ DNY STAVBY

    - Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat na stavbě dle potřeby kontrolní dny.

    - Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

    - Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.

    - Zhotovitel projedná s objednatelem na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

  - KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ OBJEDNATELEM

    - Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jan Charvát, tel. 572 530 221,          731 674 034, Mgr. Jan Skryja.

    - Zástupce objednatele ve věcech technických má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy. Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit technologické postupy na veškeré práce.

    - Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

    - Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 2 dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce a konstrukce na svůj náklad. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení prověření dotčených neoprávněně zakrytých prací.

    - Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku nebo vystaví samostatný zápis. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty, jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně jejich případného opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho částí předá objednateli.

    - Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

    - Zástupce objednatele bude přítomen při provádění všech stanovených zkoušek. Zhotovitel oznámí min. 2 dny předem zástupci objednatele termín provádění zkoušek, pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat opakování zkoušky na náklady zhotovitele.

  - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

    - Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.

    - Před zahájením stavebních prací proškolí také objednatel pověřené zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. O provedeném školení bude proveden zápis. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověření kontrolní a dozorčí činností.

    - Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.

    - Zhotovitel zajistí u svých pracovníků dodržování příslušných předpisů a zákonů v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci, bude provádět práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

    - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.

    - Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.

    - Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

    - Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.

    - Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.

    - Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky

    - Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro-staveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

    - Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

    - Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

    - Dodavatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na pracovišti objednatele zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných a psychotropních látek a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a dodavatel je povinen mu tuto zkoušku u všech jeho zaměstnanců umožnit. V případě pozitivního výsledku u zaměstnance dodavatele, který vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti požívá, má objednatel právo tyto zaměstnance vykázat z pracoviště. Tato skutečnost platí i pro zaměstnance dodavatele, kteří se těmto zkouškám odmítnou podrobit.

    - V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění).

    - Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.

    - Ze zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny poddodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

  - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

    - Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí, a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytně vaničky, sorbent).

    - Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.

    - Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.

    - Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

- OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA

  - Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle požadovaného technického řešení uvedeného v čl. 2 Předmět smlouvy, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.

  - Zhotovitel si zajistí vytyčení stavby – polohopisné a výškopisné osazení. Vytyčení provede úředně oprávněný zeměměřičský inženýr ze schválené prováděcí dokumentace stavby. Protokol o vytyčení stavby bude před zahájením stavebních prací předá zástupci objednatele ve věcech technických.

  - Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců. Před zahájením stavebních prací budou předány zástupci objednatele ve věcech technických protokoly o vytyčení sítí.

  - Zhotovitel zajistí povolení k užívání veřejného prostranství pro účely provádění stavby a zařízení staveniště. Poplatky za zábor jsou započteny v ceně díla.

  - Zhotovitel si zajistí dle potřeby dočasné i trvalé skládky.

  - Zhotovitel zajistí žádost o stanovení přechodného dopravního značení u DI Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště a o vydání příslušných správních rozhodnutí v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění u odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Hradišti. Kopii správních rozhodnutí předa zhotovitel objednateli a případné změny v dopravním značení projedná s objednatelem.

  - Zhotovitel zajistí po dobu provádění stavby přístup k dotčeným nemovitostem a bude respektovat oprávněné požadavky dotčených obyvatel.

  - Zhotovitel doloží protokoly o zkouškách zhutnění zásypu v rýze, které budou vyhotoveny akreditovanou zkušebnou. Zhutnění zásypu musí vykazovat minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 45 MPa na úrovni zemní pláně a Edef2 100 MPa na poslední konstrukční vrstvě vozovky pod živičnými vrstvami nebo dlažbou. Zkoušky zhutnění budou provedeny v místech, které určí objednatel s četností jedna zkouška na každých započatých 50 m kanalizace.

  - Zhotovitel doloží provedení závěrečné kamerové zkoušky realizovaného díla. Kamerové zkoušky budou provedeny tak, že ze záznamu bude patrný start a ukončení jednotlivých kontrolovaných úseků – většinou v kontrolních šachtách; dále bude patrný stav napojení kanalizace do těchto šachet, dále stav těchto šachet včetně prostoru mezi jednotlivými šachtovými dílci, vymezovacími prstýnky atd. Na rekognoskované kanalizaci mezi těmito šachtami bude ze záznamu patrný stav každého napojení jednotlivých kanalizačních trub (uložení do hrdla), stav napojení a zapravení každé přípojky, stejně tak jako bude zdokumentován stav případných defektů nebo abnormalit jako je pronesení kanalizace, ovalita apod. K záznamu bude vypracován podrobný protokol popisující jednotlivé zjištěné skutečnosti, stavy, defekty a abnormality a dále výškový profil průběhu kontrolovaného kanalizačního úseku. Provedení kamerové zkoušky bude objednáno u SVK, a. s.

  - Zhotovitel doloží karty kanalizačních přípojek. Karta bude obsahovat situační náčrt přepojené přípojky se zaměřením od dvou pevných bodů, název, profil a materiál nové stoky, profil a materiál napojené původní kanalizační přípojky, skladbu napojení, ze které bude patrné, jakým způsobem byla stávající kanalizační přípojka napojena, jaké a kolik bylo použito tvarovek, potrubí, přechodových kusů nebo manžet. Vedle situace bude zakreslen i řez s označením hloubky. Dále datum přepojení, č.p. přepojované nemovitosti a případné další poznámky. Karty budou vyhotovovány pro každou přípojku samostatně průběžně při postupném budování kanalizace.

  - Seznam poddodavatelů, který zhotovitel předpokládal v době zpracování nabídky, bude přílohou této smlouvy. Zhotovitel musí včas upozornit objednatele na záměr provést změnu poddodavatele a doložit odůvodnění této změny. Změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

  - V případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel v rámci příslušného zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikace dle zadávacích podmínek, je nově navrhovaný poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu, jako poddodavatel původní

  - Zhotovitel na vyžádání je povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.

  - Objednatel má právo zastavit stavbu při vzniku škod z důvodu používání nevhodných dopravních, mechanizačních i jiných prostředků. Zhotovitel musí přijat vhodná opatření, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení příjezdových komunikací ke staveništi a škodám na okolních pozemcích a stavbách.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Objednatel převezme provedené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.

  - Zápis o odevzdání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení kvality provedených prací, prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přejímá, dále soupis příloh včetně soupisu odevzdaných dokladů, seznamu předávané dokumentace, případně soupis drobných vad a nedodělků nebránících trvalému bezpečnému užívání stavby a termíny jejich odstranění.

  - Dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření v souladu se směrnicí SVK a. s. bude objednateli předložena ve trojím tištěném provedení a 1 x v digitálním tvaru v den zahájení přejímacího řízení. Ruční zákresy do projektu stavby jsou možné jen u drobných změn. Pokud v průběhu stavby došlo ke změnám, u kterých by se zakreslením skutečného stavu do předané dokumentace stala tato nepřehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen předat objednateli dle skutečného provedení nově zpracovanou projektovou dokumentaci. Všechny přílohy dokumentace budou označeny „dokumentace skutečného provedení“. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude navíc uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označený jménem a příjmením osoby, která zodpovídá za zhotovitele za PD skutečného provedení a razítkem zhotovitele.

  - K přejímacímu řízení předloží zhotovitel zejména tyto doklady: TV monitoring – záznam závěrečné kamerové zkoušky díla, karty kanalizačních přípojek, prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky použité pro zhotovení díla, návody pro obsluhu a údržbu zařízení a jejich průvodní dokumentace, protokoly zkoušek zhutnění, dokumentaci skutečného provedení, karty kanalizačních přípojek, doklady o nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech, stavební deníky, geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dle směrnice SVK a.s., doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady.

  - Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, dokud nebudou předloženy výše uvedené doklady. Objednatel má právo přerušit přejímací řízení, pokud dokumentace skutečného provedení obsahuje chyby a nepravdivé údaje, nebo nejsou doloženy všechny doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady.

- Závěrečná ustanovení

  - Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do dne jeho předání a převzetí, případně do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

  - V případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou smluvní strany maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud nebude přesto dosaženo dohody, budou tyto spory rozhodovány příslušným soudem.

  - Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

  - Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní jednání zhotovitele učiněné v rozporu s tímto ujednáním je od počátku neplatné.

  - Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

  - Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci ve věcech smluvních, uvedenými v záhlaví této smlouvy.

  - Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866 jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání o všech jejich právech a povinnost, přičemž dohody nebo zvyklosti vzniklé před podpisem této smlouvy nemohou nijak změnit význam a obsah této smlouvy.

  - Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o obsahu smlouvy dohodli, což stvrzují svými podpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Uherském Hradišti dne		V ………………………. dne

………………………………….	………………………………..

Ing. Lubomír Trachtulec	………………

ředitel a. s.	………………