Příloha č. 4 – Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. **Smluvní strany**

Objednatel: Obec Újezd

Sídlo: č.p. 54, 34401 Újezd

IČO: 00253839

DIČ: CZ00253839

Zastoupený: Radkem Hammerem, starostou obce

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zástupce pro věci smluvní a technické:

Osoba zodpovědná za vedení zakázky:

Telefon:

E-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

1. **Předmět smlouvy**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektové dokumentace - Splašková kanalizace vč. kanal. přípojek, ČSOV v k.ú.Petrovice u Domažlic vč. prodloužení stávající gravitační kanalizace a výtlaku do Domažlic a vodovodní přivaděč Domažlice - Petrovice“, jejíž nedílnou součástí jsou všechny potřebné profese.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

* 1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro akci „Splašková kanalizace vč. kanal. přípojek, ČSOV v k.ú.Petrovice vč.výtlaku do Domažlic a vodovodní přivaděč Domažlice - Petrovice“ včetně následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést:
     1. podrobná projektová dokumentace pro povolení stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále také „DSP“),
     2. výkon inženýrských činností (zajištění vydání pravomocného stavebního povolení četně souvisejících úkonů)
     3. projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné a neoceněné verzi. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu a v rozsahu stanoveném zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými normami ČSN a platnými TP-Technickými podmínkami, dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí DPS budou provedeny tyto činnosti:
        + položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:
        + pořadové číslo položky,
        + číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
        + popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
        + veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
        + počet měrných jednotek.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:

* + - * v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni.
      * v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita.
      * Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla.

Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

* + 1. součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě:
       - zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení,
       - účasti jako člen v hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce podle zpracované projektové dokumentace, pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude odeslána písemně před zahájením zadávacího řízení; náklady související se splněním tohoto závazku nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.
    2. Vypracování technických podmínek pro realizaci stavby zahrnující mimo jiné specifikaci rozsahu realizační a dodavatelské dokumentace a technických postupů vyžadovaných po zhotoviteli stavby.
    3. Podrobné dílčí dokumentace pro případné navrhované přeložky sítí technické infrastruktury za samostatnou úplatu, je-li potřeba.
  1. Ukončením plnění dle čl. 2, odst. 2.1., bodu a) a c) se rozumí předání DSP a PDS ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a 1x vyhotovení na paměťovém médiu (CD, DVD). Textové i grafické výstupy budou totožné. Textová část bude předána ve formátu DOC textového editoru WORD, databázová a tabulková část ve formátu XLS tabulkového editoru EXCEL, grafické soubory ve formátu PDF v programu ADOBE READER. Zhotovitel zcela odpovídá za soulad textové i datové části projektové dokumentace.
  2. Ukončením plnění dle čl. 3, odst. 3.2 písm. b) se rozumí vydání pravomocného stavebního povolení.
  3. Čistopis dokumentace po projednání dle čl. 2., odst. 2.1., písm. a) a c) předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě s tím, že bude obsahovat kompletní výtisk případných výpočtů.
  4. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2., odst. 2.1, písm. a) a c) v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele, včetně zdrojových souborů.
  5. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání dokumentace pro společné povolení bude průběžně předána objednateli na vědomí.
  6. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby), podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
  7. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele a zapracovat jejich připomínky, a to pouze v případě, že nejdou v rozporu s platnou legislativou a českými technickými normami a předpisy a jsou smyslem, resp. logikou díla. Konzultace budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele. O termínu konzultací bude zhotovitel informován zástupcem objednatele min. 10 dní před jeho svoláním.
  8. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky objednatele, a to pouze v případě, že nejdou v rozporu s platnou legislativou a českými technickými normami a předpisy a jsou smyslem, resp. logikou díla. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem.
  9. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10. této smlouvy.
  10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

1. **Dodací lhůta** 
   1. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění dle čl. 2, odst. 2.1., písm. a) a této Smlouvy provést nejpozději do 31. 7. 2025. V tomto termínu se zavazuje Objednateli předat hmotně zachycený výsledek předmětu plnění, a to v sídle Objednatele.
   2. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění dle čl. 2, odst. 2.1, písm. b) této Smlouvy provést v souladu s během lhůt stanovených pro správní řízení vedoucí k vydání pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vrácení podkladů pro vydání stavebního povolení věcně a místně příslušným stavebním úřadem zajistí neprodleně nápravu.
   3. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění dle čl. 2, odst. 2.1, písm. c) a této Smlouvy provést nejpozději do 31. 11. 2025. V tomto termínu se zavazuje Objednateli předat hmotně zachycený výsledek předmětu plnění, a to sídle zadavatele.
   4. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.
   5. Každá dílčí část předmětu díla je nejpozději v termínu předání odevzdána objednateli ke kontrole. Objednatel ve lhůtě 30 dní potvrdí zhotoviteli správnost a úplnost dílčí části díla. Poté bude možné provedené práce fakturovat.
   6. Pokud jsou při kontrole po převzetí zjištěny nedostatky ve správnosti či úplnosti díla, je zhotovitel povinen odstranit je ve lhůtě 14 dní.
2. **Cena díl a platební podmínky** 
   1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:
      1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle čl. 2, odst. 2.1, písm. a):

Cena bez DPH: ………………………………………

(slovy: ………………………………………………………………………)

DPH ve výši: …………………………………………

Cena s DPH: ………………………………………….

(slovy: ……………………………………………………………………….)

* + 1. Inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení dle čl. 2, odst. 2.1, písm. b):

Cena bez DPH: ………………………………………

(slovy: ………………………………………………………………………)

DPH ve výši: …………………………………………

Cena s DPH: ………………………………………….

(slovy: ……………………………………………………………………….)

* + 1. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné a neoceněné verzi dle čl. 2, odst. 2.1, písm. c):

Cena bez DPH: ………………………………………

(slovy: ………………………………………………………………………)

DPH ve výši: …………………………………………

Cena s DPH: ………………………………………….

(slovy: ……………………………………………………………………….)

* 1. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
  2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele
  3. Podkladem pro zaplacení zálohy dle čl. 4, odst. 4.4 smlouvy a dále pro zaplacení sjednané ceny dle čl. 4, odst. 4.1. smlouvy je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli. Podmínkou fakturace je předání díla objednatele, a převzetí díla ze strany objednatele bez závad.
  4. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou, osobně na podatelnu v sídle objednatele nebo elektronicky na adresu objednatele.
  5. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
  6. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.

1. **Podmínky změny sjednané ceny** 
   1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla předpokládány, bude cena snížena o méně-práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
2. **Spolupůsobení objednatele**
   1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla, zajistí vyřešení majetkoprávních vztahů, souhlas vlastníků se stavbou na soukromých pozemcích.
3. **Záruční podmínky a odpovědnost z a vady díla** 
   1. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
   2. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, požadavků zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
   3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
   4. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem.
4. **Sankční ujednání a náhrada škody** 
   1. Smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla dle čl. 3., odst. 3.1. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny části díla bez DPH dle čl. 4., odst. 4.1. za každý den prodlení.
   2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.
   3. Smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7., odst. 7.4.
   4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.
5. **Odstoupení od smlouvy** 
   1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
   2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
   3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.
6. **Zvláštní ujednání, poddodavatelé**
   1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
   2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.
   3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
   4. Zhotovitel po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
   5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly.
   6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
   7. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
   8. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve stupních DSP a DPS, jakož i v jejich rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům:

* publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele a veřejnosti
* zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
* zhotovení stavby nebo její části,

a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.
  2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předán třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele.
  3. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.
  4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.
  5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.

1. **Závěrečná ujednání** 
   1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
   2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:

* v této smlouvě
* v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
* v nabídce vítězného dodavatele

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

* 1. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele.
  2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
  3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
  4. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
  5. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
  6. Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.
  8. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
  9. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

V ……………………. dne ……………… V …………………..dne…………….

……………………………………………. ……………………………………….

za objednatele za zhotovitele

Radek Hammer, starosta obce